## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—信息化建设—服务器更新升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 信息化建设 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 91.1583
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 91.1583
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：更新学院2008年购置的IBM P570小型机等服务器，将原IBM P570上运行的数据库业务迁移，确保业务不中断。 目标2：配置InCloud虚拟云，可虚拟运行多台服务器，将联想x3950X6的富余算力用于各系部专业教学。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 购置服务器及配件 |  | 1套
|  |  | 指标2： |  |  | 购置虚拟化软件 |  | 8套
[6 empty] | 开展系统集成工作 |  | 1批
[6 empty] | 开展系统迁移 |  | 1次
|  |  | …… |  |  | 开展项目三方验收 |  | 1批
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 系统无故障运行 |  | 90天
|  |  | 指标2： |  |  | 培训通过率 |  | 100%
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 4月
|  |  | 指标2： |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  | 7月
[6 empty] | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 9月
|  |  | …… |  |  | 完成项目验收 |  | 10月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤99.11286万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 应用系统管理水平 |  | 得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 系统稳定性 |  | 明显增强
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 收益师生满意度 |  | ≥90%