## 2-地勘局-一期运行
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市国控、市控地下水环境质量考核点监测
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局 158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队 （北京市地质环境监测总站）
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 503.31万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 503.31万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
对95眼地下水监测点进行样品采集和水质测试，根据测试数据对各区县水质进行分析。4个季度分别对95眼地下水考核点进行水质样品采集以及样品测试，全年完成380件水质样品的采集与测试工作；根据水质样品测试报告，综合分析各区县地下水的水质状况，并按照评分办法为各区县水质状况进行考核。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 4个季度国控、市控地下水监测点例行取样 | 380件
[6 empty] | 4个季度国控、市控地下水监测点常规、非常规指标测试 | 380件
[6 empty] | 第一、二、三季度简报各1份 | 3份
[6 empty] | 年度报告 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 野外资料验收合格率 | ≥95%
[6 empty] | 样品测试合格率 | ≥95%
[6 empty] | 成果验收通过率 | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2-3月完成第一季度例行取样及水质测试 | 95件
[6 empty] | 5-6月完成第二季度例行取样及水质测试 | 95件
[6 empty] | 8-9月完成第三季度例行取样及水质测试 | 95件
[6 empty] | 11-12月完成第四季度例行取样及水质测试 | 95件
[6 empty] | 按主管部门要求定期编制考核报告 | 3个季度简报和年度报告
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 样品采集 | ≤31.92万元
[6 empty] | 水质指标测试耗材 | ≤102.22万元
[6 empty] | 水质指标测试外协 | ≤366.32万元
[6 empty] | 其他 | ≤2.85万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 对各区县地下水进行评分，可促进各区县加强对地下水污染来源的管控和治理，落实污染防治的措施，遏制地下水质恶化的趋势。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目成果应用部门满意度 | 服务对象满意度95%