## 2-地勘局-一期运行
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 地面沉降机理和防控技术研究-地下水位上升对地质环境影响及应对措施研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局 158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队 （北京市地质环境监测总站）
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 601.57万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 601.57万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
调查北京平原区各种类型蒸发量现状，分析蒸发量变化特征；完善北京平原区地下水流数值模型，结合南水北调配水规划，预测地下水流场和降落漏斗变化趋势，以及地下水资源涵养恢复情况，开展平原区地下水资源计算评价，全面准确掌握地下水资源总量。在广泛调研国内外因地下水位上升引起地质环境问题和应对措施的基础上，调查北京南水北调受水区内地铁、地下构筑物、地下管廊管线等基础设施分布、埋深、设防水位等情况，查清区域工程地质层岩性分布特征和砂土液化等级分区，预测地下水位变化对城市基础设施稳定性的影响，提出防控措施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 遥感解译 | 6900km2
[6 empty] | 1:5万平原区水文地质补充调查 | 6900km2
[6 empty] | 1：5万工程地质补充调查 | 1182km2
[6 empty] | 工程地质钻探 | 总进尺1200m
[6 empty] | 取样数量 | 260件
[6 empty] | 土工试验 | 260件
[6 empty] | 水文地质试验-包气带水分运移原位试验 | 150台班
[6 empty] | 水文地质试验-水均衡试验 | 500台班
[6 empty] | 水文地质试验-浸溶试验 | 100台班
[6 empty] | 水文地质试验-水质演化土槽试验 | 150台班
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 野外资料验收合格率 | ≥95%
[6 empty] | 成果验收通过率 | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 设计编写 | 2019年1-2月
[6 empty] | 遥感解译和1:5万水文地质调查 | 2019年3-6月
[6 empty] | 1:5万工程地质专项调查 | 2019年5-8月
[6 empty] | 水文地质试验 | 2019年9-11月
[6 empty] | 2019年度报告 | 2019年11月-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算总支出 | ≤601.57万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为南水北调水进京后地下水资源合理开采布局的确定，尤其是城市副中心、新航城、冬奥会等重大工程规划建设提供科学依据。 | 达到预期目标
[6 empty] | 为政府部门更好地管理利用和保护地下水提供技术支撑，具有间接的经济效益。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 相关使用部门满意度 | ≥95%