## 2-地勘局-一期运行
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 地下水自动监测仪购置及安装
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局 158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队 （北京市地质环境监测总站）
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 877.675万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 877.675万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1.完成556台地下水自动监测仪器的购买。 2.完成556台地下水自动监测仪器安装调试，实现地下水自动化监测。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 550台自动监测仪购买 | 550台
[6 empty] | 550台自动监测仪安装调试 | 550台
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 自动监测仪相关数据参数、性能符合相关标准 | 达到标准
[6 empty] | 项目最终评审验收 | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 监测井状况调查和市场上的仪器进行调研 | 2019年1月-2月
[6 empty] | 仪器购买的公开招投标 | 2019-03-01
[6 empty] | 招标产品的验货及固定资产入库 | 2019-04-01
[6 empty] | 中标单位负责仪器的安装与调试 | 2019年5月-7月
[6 empty] | 仪器进行试运行 | 2019年8月-10月
[6 empty] | 项目验收 | 2019年11月-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤877.675万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | （1）经济效益：实现地下水自动化监测，为水资源的高效利用和合理配置提供支撑。自动化监测实时反馈监测数据，减少地面沉降等地质灾害发生，产生间接的经济效益；（2）环境效益：项目的实施，提高了地下水监测的现代化水平，对确立地下水用途，提供优质饮用水源、解除水质危机，避免饮用不符合标准的地下水，保障人民群众饮水安全与身体健康等方面具有重要的作用，更可满足行政部门的需要，为保证水资源安全提供重要准确的数据，为水资源统一管理提供支撑；（3）社会效益：及时了解和掌握地下水动态变化情况，可为生态建设和环境保护的投资决策提供技术支撑，有效的体现本项工作的环境效益。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95%