## 10
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 实验室检测设备补充及样品前处理能力建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队 （北京市地质环境监测总站）
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 995.3255万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 995.3255万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、补充无机样品检测设备，实现硫化物、碘化物、氨氮等5个检测项目自动化； 2、样品前处理自动化，可按照项目要求完成至少1519个检测点位有机样品的测试工作，加强检测效率； 3、建成微生物检测室，填补微生物检测空白； 4、编制建设报告一份。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 购置氮气发生器、分液漏斗振荡器、数显型多管式旋涡混合器、标液配制仪（有机）、标液配制仪（无机）、全自动固相萃取系统、微波萃取仪、全自动多功能样品前处理平台、BOD分析仪、生化培养箱、顶空进样器、超声波清洗机（国产）、电热板、水浴锅、旋转蒸发仪、全自动消解仪、全自动硫化物分析通道、全自动氨氮分析通道、全自动高锰酸钾分析通道、电子天平、pH计、电导率仪、紫外可见分光光度计、浊度仪、色度仪、便携式多参数水质分析仪、离子色谱仪、原子荧光分析仪（双道）、鼓风式烘箱、KD浓缩器、自动电位滴定仪、生物安全柜、水土一体吹扫捕集自动进样器 | 32类
[6 empty] | 建设符合国家、行业标准的百万级微生物超净间 | 100平方米
[6 empty] | 新增指标的检测能力 | 2项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 设备验收及计量认证CMA（北京市质量技术监督局）评审 | 通过
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成招标前期工作 | 2019年1-2月
[6 empty] | 开展招标及采购合同的签订 | 2019年3-4月
[6 empty] | 实验室洁净工程施工及设备进场安装、验收 | 2019年5-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤995.3255万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 1、检测自动化程度提高，工作效率提高，可节约前处理操作人员1-2名（节约财政资金50-70万元），压缩出具报告时间可将提交季报时间提前3-5天，满足公共管理部门需要； 2、通过单位实验室自行测试仅微生物样品测试可节省财政（对外委托）资金50%； 3、开展实验室前处理平台建设工作，提高实验室样品前处理自动化程度，大幅提升检测效率，弥补有机检测能力薄弱的欠缺，以达到更好的为北京地下水污染防控服务的目的； 4、补充建设无机及有机检测能力，提升样品前处理能力，开拓微生物检测领域，满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求的93项指标及北京市平原区地下水环境监测运行网100项指标的检测要求。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 本项目参照以往此类工作的满意度，其服务对象对成果满意度 | 95%以上