## 2018年度
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 南水北调进京后北京市主要地下水库调蓄调查及优化研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市地质工程勘察院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 678.507379万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 678.507379万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
重点在潮白河冲洪积扇、泃错河冲洪积扇开展野外调查；并搜集南水北调进京配水方案、地下水调蓄情况等资料；在潮白河冲洪积扇、泃错河冲洪积扇补充施工地下水监测孔，以更好地评价地下水调蓄效果；建立地下水数值模型，在地下水动态监测基础上，初步评价南水进京至2019年末，北京平原区资源、环境、社会经济等综合效益。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 野外调查 | 970km2
[6 empty] | 资料搜集 | 1项（2019年度的南水北调调水及配水方案、地下水回补及压采情况、水资源利用等资料）
[6 empty] | 监测井施工 | 18孔
[6 empty] | 地下水位动态监测 | 1680点
[6 empty] | 地下水质动态监测 | 47件
[6 empty] | 同位素取样及测试 | 30件
[6 empty] | 地下水数值模型 | 650km2
[6 empty] | 综合研究 | 1项(完成总量40%）
[6 empty] | 阶段报告编制 | 1项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目设计 | 符合地勘局相关项目评审标准
[6 empty] | 野外调查符合规范 | 符合《水文地质调查规范（1：50000）》（DZT0282-2015）
[6 empty] | 地下水三维数值模型 | 准确刻画区域水文地质特征及含水层补排关系
[6 empty] | 地下水动态监测及测试（水位、水质及同位素）规范 | 符合《供水水文地质勘察规范》GB50027-200及《地下水动态监测规程》，DZ/T0133-1994
[6 empty] | 钻探工作符合规范 | 符合《水文地质钻探规程》（DZ/T0148－94））》
[6 empty] | 成果报告评审 | 优良
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目设计评审时间 | 2019年1月31日前
[6 empty] | 钻探、野外调查及地下水动态监测时间 | 2019年12月31日前
[6 empty] | 年度总结报告评审 | 2019年12月31日前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度项目预算控制数 | ≤678.507379万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 对保障首都供水安全、改善受水区生态环境、充分发挥南水北调工程的资源、环境、社会经济等综合效益、最大限度的用好"南水"、提高北京地下水资源战略储备及维护社会经济稳定发展具有重要意义。 | 达到阶段预期目标
|  | 可持续性指标 |  |  | 可持续性指标 | 成果可持续为北京市有效利用南水进行水资源调蓄的利用方案制定提供技术服务 | 达到阶段预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 政府及相关委办局满意度，成果应用单位满意度 | 达到阶段预期目标