## 2018年度
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市矿山地质环境监测系统（二期）年度监测运行（泃河流域示范区、大石河流域示范区）
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市地质工程设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 658.985470万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 658.985470万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
通过在示范区内采集和测试水土样品，获取2019年度样品中重金属等元素含量数据，监测示范区水土环境中重金属等元素含量变化情况，提出监测区域内的水土环境风险防控建议，为当地生态环境保护工作提供基础数据。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 维护的监测井个数 | 43个
[6 empty] | 维护的监测桩个数 | 598个
[6 empty] | 进行维修维护次数 | 12次
[6 empty] | 采集表层土样 | 1684件
[6 empty] | 剖面取样钻头进尺 | 1164米
[6 empty] | 采集水样 | 484件
[6 empty] | 水样品分析 | 484件
[6 empty] | 土样品分析 | 5324件
[6 empty] | 数据录入 | 1次
[6 empty] | 形成项目运行监测报告份数 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 野外验收通过率 | ≥100%
[6 empty] | 中期检查合格率 | ≥100%
[6 empty] | 样品采集及测试合格率 | ≥100%
[6 empty] | 研究成果验收通过率 | ≥100%
[6 empty] | （桩、井）完整率 | ≥90%
[6 empty] | （桩、井）正常使用率 | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 样品测试完成时间 | 2019年11月30日前
[6 empty] | 成果报告完成时间 | 2019年11月30日前
[6 empty] | 项目成果评审验收完成时间 | 2019年11月30日前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤658.985470万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 监测示范区内矿山地质环境现状，预防可能出现的地质环境问题，减少投入和损失，获得经济效益。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 为当地政府及相关委办局 | ≥90%