## Sheet
项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度）
项目名称 | 项目名称 | 改善办学条件—基础设施改造—学校电气火灾监控系统改造工程
主管部门及代码 | 主管部门及代码 | 北京医药集团有限责任公司 126 |  |  |  |  | 实施单位 | 实施单位 | 北京医药集团有限责任公司党校
项目属性 | 项目属性 | 新增项目 |  |  |  |  | 项目期 | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： | 年度资金总额： | 37.880972万元
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 37.880972万元
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其他资金 | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 其他资金 | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标
总 体 目 标 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1：加强学校消防安全系统改造，大力提升消防安全保障能力，避免因电路短路而造成的火灾事故、给学校和社会带来不可挽回的人员和财产损失。 目标2：深化教育改革，提高学校办学能力。建立完善的、设施先进的、完全满足应用型、技能型人才培养教学环境，通过提供技术、人才和信息服务，为专业岗位能力的培养提供强有力的保障。 目标3：改善教学条件，更好地为教学服务，提高工作效率，保证学校教学秩序的正常进行，进一步提高教学质量。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 数量指标 | 电气火灾监控主机 |  |  | 1套
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | …… | …… |  |  | 数量指标 | 电气火灾监控模块 |  |  | 58个
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 质量指标 | 项目竣工合格率 |  |  | 100%
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备工作 |  |  | 4-5月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | …… | …… |  |  |  | 比选工作、确定施工方及签订合同 |  |  | 6月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | 指标1： | 指标1： |  |  |  | 组织实施 |  |  | 7-8月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | 指标2： | 指标2： |  |  |  | 工程验收、总结工作 |  |  | 9月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | …… | …… |  |  |  | 投入使用、满意度调查、资料归档 |  |  | 10月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 37.880972万元
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 成本指标
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 效益指标
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 | …… | …… |  |  | 效益指标
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | 95%
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 |  |  | 95%
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | …… | …… |  |  | 服务对象 满意度指标