## Sheet
项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度）
项目名称 | 项目名称 | 改善办学条件—基础设施改造—实验室气体灭火设备改造工程
主管部门及代码 | 主管部门及代码 | 北京医药集团有限责任公司 126 |  |  |  |  | 实施单位 | 实施单位 | 北京医药集团职工大学
项目属性 | 项目属性 | 新增项目 |  |  |  |  | 项目期 | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： | 年度资金总额： | 341.671418万元
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 341.671418万元
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其他资金 | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 其他资金 | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标
总 体 目 标 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 升级改造气体灭火设备，保障学校中药学及药学等专业的实验实践教学安全，以保证学生的教学活动顺利有序开展 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 数量指标 | 气体灭火设备 |  |  | 1批
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | …… | …… |  |  | 数量指标
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 质量指标 | 项目竣工合格率 |  |  | 100%
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备工作 |  |  | 2-3月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | …… | …… |  |  |  | 比选工作、确定施工方及签订合同 |  |  | 4月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | 指标1： | 指标1： |  |  |  | 组织实施、采购设备 |  |  | 5-9月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | 指标2： | 指标2： |  |  |  | 工程验收、总结工作 |  |  | 10月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | …… | …… |  |  |  | 投入使用、满意度调查、资料归档 |  |  | 11月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 341.671418万元
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 成本指标
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 效益指标
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 | …… | …… |  |  | 效益指标
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | 96%
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标2： | 指标2： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 |  |  | 96%
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | …… | …… |  |  | 服务对象 满意度指标