## Sheet
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 教育教学-心理健康中心整体建设项目
主管部门及代码 |  | 北京京煤集团有限责任公司 123 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 53.1107万元
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 53.1107万元
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 完善学生心理咨询、分析、治疗室的建设和设备的配备，满足开展互动式教学、案例教学及模拟实训教学的需求，充分发挥学生的主动性，培养学生的心理服务创新能力，实现理论教学与实际训练一体化。 |  |  |  | 将按照“总体规划、分步实施”的原则实施项目，采用互动设备、虚拟现实等现代化教学手段，开展互动式教学、案例教学及模拟实训教学，充分发挥学生的主动性，培养学生的心理服务创新能力，实现理论教学与实际训练一体化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 心理健康服务管理系统 | 1 | 数量指标 | 绿植 |  | 6
|  |  | 自主神经系统分析仪 | 1 |  | 风格挂画 |  | 2
|  |  | 沙盘疗法 | 1 |  | 台式电脑 |  | 1
|  |  | 心理自助服务系统 | 1 |  | 打印机 |  | 1
|  |  | 虚拟现实心理放松引导系统 | 1 |  | 办公桌 |  | 1
|  |  | 智能型身心放松系统 | 1 |  | 办公椅 |  | 1
|  |  | 击打宣泄器具 | 1 |  | 单人布艺沙发 |  | 2
|  |  | 圆形茶几 | 1 |  | 团体沙发 |  | 1
|  |  | 椭圆形茶几 | 1 |  | 档案柜 |  | 1
|  | 质量指标 | 完善学生心理服务场地、设备建设工作，有效提高学校及专业人才培养质量和服务首都经济社会能力。 |  | 质量指标 | 满足学生心理服务能力的需求，有效提高学校及学生心理教育需求，为社会提供全面健康型的合格人才。
|  | 进度指标 | 2019年4月底完成项目实施方案制定工作，5月底完成设备采购合同签订工作，7月—8月完成平台设备安装、调试等，8月底完成项目验收工作。 |  | 进度指标 | 2019年4月底完成项目实施方案制定工作，5月底完成设备采购合同签订工作，7月—8月完成平台设备安装、调试等，8月底完成项目验收工作。
|  | 成本指标 | 根据工程进度情况，总成本控制在53.1107万元之内，无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象。 |  | 成本指标 | 总成本控制在53.1107万元之内，无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 学生心理健康中心本着针对性强、专业性强、实用性强、质量性高为原则进行建设，为学校向社会输出各行各业人才提供强大的基础保障。 |  | 效益指标 | 帮助学生调整心态，建立信心，了解社会、认识社会，关注现实和未来职业选择的关系，树立正确的职业理想；正确对待职业选择和职业的变化发展，了解职业的社会意义和价值，培养职业兴趣、爱岗敬业精神和良好的职业心理素质。为学校向社会输出各行各业人才提供强大的心理健康保障。
|  | 服务对象 满意度指标 | 师生满意率达到90%以上。 |  | 服务对象 满意度指标 | 师生、家长、用人单位总体满意率达到90%以上。