项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | 改善办学条件-多媒体教室改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 北京京仪集团有限责任公司(118) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  |  |  | 项目日期 |  | 2019年度 |  |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 237.060000万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 237.060000万元 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2019年度） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度） |  |  |  |
|  | 项目建设可为我校多媒体实训教学提供实训环境，在6-10年内发挥一定的作用。并可提升我校多媒体实训教学的专业水平，发挥专业在北京市区域内的示范性作用，提供社会影响力。项目可促进专业人才的培养，符合现阶段社会人才培养的需求。 |  |  |  |  | 通过本项目建设，改善多媒体实训教学环境，提升多媒体实训教学效率，进而提升我校多媒体实训的教学质量，实现学校对人才的培养。以优质的教学软硬件资源，带动我校整体的发展，提高办学水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置纳米黑板 | 26块 |  | 数量指标 | 购置纳米黑板 |  | 26块 |
|  |  |  | 购置无线投屏器 | 26个 |  |  | 购置无线投屏器 |  | 26个 |
|  |  |  | 购置音箱 | 26只 |  |  | 购置音箱 |  | 26只 |
|  |  |  | 购置功放 | 26台 |  |  | 购置功放 |  | 26台 |
|  |  |  | 购置话筒 | 26套 |  |  | 购置话筒 |  | 26套 |
|  |  |  | 购置多媒体讲桌 | 26张 |  |  | 购置多媒体讲桌 |  | 26张 |
|  |  |  | 购置系统集成 | 1项 |  |  | 购置系统集成 |  | 1项 |
|  |  | 质量指标 | 1、符合国家、北京市教委和财政的相关政策； 2、改善北京市仪器仪表高级技工学校-多媒体教室实训条件，满足教学需求； 3、保证购置软硬件质量可靠，运行稳定，符合相关标准。 | 良好 |  | 质量指标 | 1、符合国家、北京市教委和财政的相关政策； 2、改善北京市仪器仪表高级技工学校-多媒体教室实训条件，满足教学需求； 3、保证购置软硬件质量可靠，运行稳定，符合相关标准。 |  | 良好 |
|  |  | 进度指标 | 1、项目调研 | 2018年2-7月 |  | 进度指标 | 1、项目调研 |  | 2018年2-7月 |
|  |  |  | 2、项目立项、申报 | 2018年8-12月 |  |  | 2、项目立项、申报 |  | 2018年8-12月 |
|  |  |  | 3、项目招投标 | 2019年1-3月 |  |  | 3、项目招投标 |  | 2019年1-3月 |
|  |  |  | 4、项目建设、验收 | 2019年4-9月 |  |  | 4、项目建设、验收 |  | 2019年4-9月 |
|  |  | 成本指标 | 此次多媒体教室改造建设项目所需成本费用全部申请财政预算。 | 237.060000万元 |  | 成本指标 | 此次多媒体教室改造建设项目所需成本费用全部申请财政预算。 |  | 237.060000万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标： 通过本项目的建设，将极大减少我校多媒体教室设备维护费用，节省教学实训开支，改善我校多媒体教室的实训条件，提升多媒体教室的实训利用率，提高我校的实训教学水平和实训教学质量。 社会效益指标： 通过本项目的建设，改善多媒体教室的实训条件水平，更符合现在职业教育的实训教学需求，提升学生的能力水平，进而提高学生的专业素养，提高学校的整体办学能力，保证技能型人才的持续输出。 | 良好 |  | 效益指标 | 经济效益指标： 通过本项目的建设，将极大减少我校多媒体教室设备维护费用，节省教学实训开支，改善我校多媒体教室的实训条件，提升多媒体教室的实训利用率，提高我校的实训教学水平和实训教学质量。 社会效益指标： 通过本项目的建设，改善多媒体教室的实训条件水平，更符合现在职业教育的实训教学需求，提升学生的能力水平，进而提高学生的专业素养，提高学校的整体办学能力，保证技能型人才的持续输出。 |  | 良好 |
|  |  | 服务对象满意度 | 1.项目建成后，多媒体教室使用师生满意度达到95% 2.受益学生/学员满意度达到95% | 95% |  | 服务对象满意度 | 1.项目建成后，多媒体教室使用师生满意度达到95% 2.受益学生/学员满意度达到95% |  | 95% |