项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 |  |  | 实训基地建设—多媒体制作专业实训室硬件设备更新建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 北京京仪集团有限责任公司(118) |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  |  |  |  | 项目日期 |  | 2019年度 |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  |  |  |  | 141.285900 | 年度资金总额： |  | 141.285900 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 141.285900 | 其中：财政拨款 |  | 141.285900 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0.00 | 其他资金 |  | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年-2019年） |  |  |  |  |  | 年度目标（2019年-2019年） |  |  |
|  | 无中期目标 |  |  |  |  |  | 购置桌面工作站；桌面工作站CPU升级；桌面工作站内存升级；桌面工作站显卡升级；硬盘保护卡；触控一体机；服务器；交换设备；教师电脑桌；学生电脑桌；教师转椅；学生椅；电子教室软件；活动挂板；中央控制器；功放；音箱；无线麦克风；防静电地板；系统集成，保障多媒体制作专业实训工作有序开展。 |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新增**数量 | *台、件、辆 | 数量指标 | 新增软硬件设备41台（套） | - 桌面工作站41套； - 桌面工作站配件---CPU升级41个； - 桌面工作站配件---内存升级41根； - 桌面工作站配件---显卡升级41块； - 硬盘保护卡41套； - 触控一体机1台； - 服务器1台； - 交换设备1台； - 教师电脑桌1台； - 学生电脑桌40台； - 教师转椅1把； - 学生椅40把； - 电子教室软件1套； - 活动挂板1块； - 中央控制器1台； - 功放1台； - 音箱2只； - 无线麦克风1台； - 防静电地板66 m2； - 系统集成1项。 |
|  |  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥*% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  |  |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年05月前 |
|  |  |  |  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | 2019年06月前 |
|  |  |  |  |  | 采购物品到位时间 | **月前 |  | 采购物品到位时间 | 2019年07月前 |
|  |  |  |  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | 2019年09月前 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制成本数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制成本数 | 141.285900万元 |
|  |  |  |  |  | 单位购置成本数 | ≤*元/件、台 |  | 单位购置成本数 | 详见项目支出预算明细表 |
|  |  |  |  |  | 政府采购节支率 | **% |  | 政府采购节支率 | ≥1% |
|  |  | 效果指标 |  | 效益指标 | 提供社会服务效益 | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务效益 | 承接多媒体制作专业及其专业群“双师技能”培训的相关工作任务，也可为北京相关企业提供员工岗位培训工作。 |
|  |  |  |  |  | 节约维护成本 | **万元 |  | 节约维护成本 | 1万元 |
|  |  |  |  |  | 履职基础、公共服务 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务 | 得到提升 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |