## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年中华世纪坛基础设施改造
主管部门及代码 |  |  | 北京广播电视台（168） |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
|  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1000.00万元（先行预拨）
项目资金
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1000.00万元（先行预拨）
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
| 中期目标（20XX年-20XX+N年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
总
体
目
标
| 目标1： |  |  |  | 该项目拟利用财政资金2719.53万元，在2019年对中华世纪坛部分基础设施进行改造，包括：公共文化交流空间改造、鼓亭建设及世纪钟亭维护、展馆区域室内灯光改造、剧场基础设备设施改造。通过项目实施，利用当前科技发展的最新成果，大力提升中华世纪坛基础设施的技术水平；恢复和完善中华世纪坛的公共文化服务功能，确保公共安全和基础设施系统的正常运行。
目标2：
目标3：
……
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
效 | 指标
指 | 产 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：改造面积； |  | 1、改造面积300平米；
标 | 出 |  | 指标2： |  |  | 指标2：安装书柜数量 |  | 2、增加书柜26组；
| 指 |  | ……
| 标1：公共文化交流空间 | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 1、达到优良标准
|  |  | 指标2： |  |  | 指标1：使用年限 |  | 2、达到设计使用年限（除人为损坏外）
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目预算评审时间 |  | 1、2019年1月进行项目预算评审；
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：项目招标及合同签署时间 |  | 2、3月进行项目招投标及合同签订工作；
|  |  | …… |  |  | 指标3：项目实施时间 |  | 3、5-8月进行项目实施；
[6 empty] | 指标4：项目验收时间 |  | 4、9月下旬进行项目验收达到可使用状态；
[6 empty] | 指标5：项目审计时间 |  | 5、项目竣工3个月内完成项目审计。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：工程费用 |  | 工程费用控制在195.40万元以内（不含二类费）
|  |  | 指标2： |  |  | ……
……
| 产 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：改造面积 |  | 1、改造面积：1373.78平米
| 出 |  | 指标2： |  |  | 指标2：铺设石材数量 |  | 2、铺设石材897.11平米；
| 指 |  | …… |  |  | 指标3：增加设施数量 |  | 3、新建世纪鼓1座；
| 标2：世纪鼓亭建设及世纪钟亭维护 |  |  |  |  | 指标4：清洗石材数量； |  | 4、清洗石材641平米；
[6 empty] | 指标5：安装灯具数量 |  | 5、安装地埋灯40套，控制箱2个。
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：项目验收标准 |  | 1、维修项目完成，达到可使用状态，保证游人安全。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：使用年限 |  | 2、新建项目达到设计使用年限。
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目预算评审时间 |  | 1、2019年1月进行项目预算评审；
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：项目招标及合同签署时间 |  | 2、3月进行项目招投标及合同签订工作；
|  |  | …… |  |  | 指标3：项目实施时间 |  | 3、6-12月进行项目实施；
[6 empty] | 指标4：项目验收时间 |  | 4、12月下旬进行项目验收达到可使用状态；
[6 empty] | 指标5：项目审计时间 |  | 5、项目竣工3个月内完成项目审计。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：工程费用 |  | 工程费用控制在996.06万元以内（不含二类费）
指标2：
……
| 产 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：改造面积 |  | 1、改造面积20000平米；
| 出 |  | 指标2： |  |  | 指标2：安装灯轨 |  | 2、安装灯轨2925根；
| 指 |  | …… |  |  | 指标3：安装灯具 |  | 3、安装灯具3642套；
| 标3：展馆区域室内灯光改造 | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：项目验收标准 |  | 1、系统技术先进，运行安全可靠，满足展览展示及平时、应急照明需要；
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：使用年限 |  | 2、达到设计使用年限（除人为损坏外）
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目预算评审时间 |  | 1、2019年1月进行项目预算评审；
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：项目招标及合同签署时间 |  | 2、3月进行项目招投标及合同签订工作；
|  |  | …… |  |  | 指标3：项目实施时间 |  | 3、6-12月进行项目实施；
[6 empty] | 指标4：项目验收时间 |  | 4、12月下旬进行项目验收达到可使用状态；
[6 empty] | 指标5：项目审计时间 |  | 5、项目竣工3个月内完成项目审计。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：工程费用 |  | 工程费用控制在813.51 万元以内（不含二类费）
指标2：
……
| 产 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：改造面积； |  | 1、改造面积3325平米；
| 出 |  | 指标2： |  |  | 指标2：更换洁具数量 |  | 2、更换洁具座便器36套；小便器14套；洗脸盆27套
| 指 |  | …… |  |  | 指标3：改造货梯数量 |  | 3、改造货梯1部；
| 标4：剧场基础设备设施改造 |  |  |  |  | 指标4：改造卫生间数量 |  | 4、卫生间10间
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：项目验收标准 |  | 1、维修项目完成，达到可使用状态，保证游人安全。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：使用年限 |  | 2、达到设计使用年限（除人为损坏外）
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目预算评审时间 |  | 1、2019年1月进行项目预算评审；
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：项目招标及合同签署时间 |  | 2、3月进行项目招投标及合同签订工作；
|  |  | …… |  |  | 指标3：项目实施时间 |  | 3、6-12月进行项目实施；
[6 empty] | 指标4：项目验收时间 |  | 4、12月下旬进行项目验收达到可使用状态；
[6 empty] | 指标5：项目审计时间 |  | 5、项目竣工3个月内完成项目审计。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：工程费用 |  | 工程费用控制在396.54 万元以内（不含二类费）
指标2：
……
| 产出指标5 | 总成本指标 |  |  | 总成本指标 | 指标1：工程费用 |  | 1、工程费用控制在2401.54万元以内；
[6 empty] | 指标2：二类费用 |  | 2、二类费用控制在317.99万元以内；
[6 empty] | 指标3：总成本费用 |  | 3、总成本费用控制在2719.53万元以内
| 效 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益 |  | 1、公益性项目，经济收益无可估量；
| 果 |  | 指标2： |  |  | 指标2：社会效益 |  | 2、社会效益潜在且长远；
| 指 |  | …… |  |  | 指标3：环境效益 |  | 3、提升公共接待服务和文物保护水平；
| 标 |  |  |  |  | 指标4：可持续影响等 |  | 4、发挥首都重要公共文化活动平台的作用
|  | 服务对象 | 指标1： |  | 服务对象 | 指标1：观展人员及周边居民满意度； |  | 1、观展人员及周边居民满意度达到95%以上，观众投诉率5%以下；
|  | 满意度指标 | 指标2： |  | 满意度指标 | 指标2：上级主管及政府部门满意度； |  | 2、上级主管及政府部门满意度95%以上。
……