## Sheet
档案馆信息化系统搬迁项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  | 档案馆信息化系统搬迁经费
主管部门及代码 |  | 065北京市档案局 |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案局本级
项目属性 |  | 新增 |  |  | 项目期 |  | 2019
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 336.385
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 336.385
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 本项目完成后将产生以下效果：为确保北京市档案局（馆）信息系统搬迁的顺利进行，将依托专业化的搬迁服务机构，按照现场调研、搬迁方案设计、设备搬迁准备、设备搬迁实施、试运行保障、项目验收和交付的步骤开展，完成北京数字档案馆系统整体迁移的顺利实施，提升在新环境下信息化服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 物理搬迁 |  | 档案信息化系统设备235余台（部）的物理搬迁
|  |  | 指标2： |  |  | 数据及应用迁移 |  | 网站系统、办公系统、法人网上统一认证系统、财务核算系统和预决算支撑平台运行服务、多媒体会议室搬迁、媒资系统、存备系统、加工系统、加密视频系统及涉密机房、数字档案馆迁移实施、虚拟化系统、IT运维管理系统、电子叫号系统等15个系统1000余T数据迁移。
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 硬件搬迁 |  | 保证本项目所有硬件设备在搬迁过程中不出现运输损耗和损坏，安装调试、加电测试等实施环节严格保证施工质量。保全率99%
|  |  | 指标2： |  |  | 数据及应用迁移 |  | 保证北京数字档案馆系统迁移至新馆后能够在新馆机房进行及时、准确地安装、部署、调试，确保系统在最短时间内能够重新提供正常稳定的服务。所有馆内使用的业务和应用系统实现平稳迁移，并保证业务系统运行连续性。数据100%不丢失。
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 产出进度 |  | 2019年01月01日-2019年9月30日
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 产出成本 |  | 一、物理搬迁 旧机房情况调研与梳理 针对旧机房基础环境设施：投入人员：工程师2人，周期为8个工作日；投入人员：高级工程师1人，周期为5个工作日，共计1.18万元。 针对旧机房物理服务器、虚拟机设备：投入人员：工程师8人，周期为15个工作日；投入人员：高级工程师4人，周期为10个工作日，共计9万元。 针对旧机房存储设备：投入人员：工程师3人，周期为10个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为8个工作日，共计2.61万元。 针对旧机房网络设备：投入人员：工程师4人，周期为15个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为10个工作日，共计4.5万元。 针对旧机房安全设备：投入人员：工程师4人，周期为12个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为10个工作日，共计3.84万元。
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 产出成本 |  | 针对旧机房业务系统：投入人员：工程师8人，周期为15个工作日；投入人员：高级工程师4人，周期为10个工作日，共计9万元。 针对新机房调研与梳理：投入人员：工程师3人，周期为8个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为4个工作日，共计1.8万元。 搬迁方案设计：投入人员：工程师4人，周期为25个工作日；投入人员：高级工程师3人，周期为20个工作日，共计9.1万元。 项目实施方案编制：投入人员：工程师4人，周期为15个工作日；投入人员：高级工程师3人，周期为10个工作日，共计5.1万元。 应急方案制定：投入人员：工程师4人，周期为25个工作日；投入人员：高级工程师3人，周期为20个工作日，共计9.1万元。 耗材工具：共计10万元。 备品备件：共计10万元。 设备和线缆标识：投入人员：工程师14人，周期为7个工作日；投入人员：高级工程师3人，周期为7个工作日，共计6.595万元。 设备互联端口分析：投入人员：工程师3人，周期为20个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为15个工作日，共计5.1万元。 设备配置备份和验证：投入人员：工程师4人，周期为30个工作日；投入人员：高级工程师3人，周期为22个工作日，共计10.56万元。 数据备份：投入人员：工程师5人，周期为34个工作日；投入人员：高级工程师4人，周期为19个工作日，共计13.91万元。 设备开关机测试：投入人员：工程师9人，周期为11个工作日；投入人员：高级工程师4人，周期为13个工作日，共计8.565万元。 搬迁设备除尘、清洁：投入人员：工程师3人，周期为15个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为10个工作日，共计3.675万元。 设备保险：共计5万元。 应急演练：投入人员：工程师3人，周期为8个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为6个工作日，共计2.04万元。 新机房临时环境搭建：投入人员：工程师3人，周期为8个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为6个工作日，共计2.04万元。 机房设备断电、拆卸、包装：投入人员：工程师8人，周期为22个工作日；投入人员：高级工程师2人，周期为31个工作日，共计13.4万元。 设备运输：共计10万元。 机房设备安装及单项加电测试：投入人员：工程师8人，周期为28个工作日；投入人员：高级工程师4人，周期为16个工作日，共计16.16万元。 设备恢复及调试：投入人员：工程师10人，周期为20个工作日；投入人员：高级工程师8人，周期为15个工作日，共计18.2万元。 设备联调及新馆网络联调：投入人员：工程师8人，周期为20个工作日；投入人员：高级工程师6人，周期为15个工作日，共计14.2万元。 试运行保障：投入人员：工程师5人，周期为90个工作日；投入人员：高级工程师5人，周期为50个工作日，共计39.75万元。 风险评估及安全整改：投入人员：工程师11人，周期为30个工作日；投入人员：高级工程师6人，周期为25个工作日，共计27.15万元。 项目验收评审：共计3万元。 二、数据及应用物理迁移费用 租赁数据迁移设备：12万元 数据中转介质(免回收) ：4.55万元 数据迁移人工服务费：6万元 网站系统调试费用：0.1万元 办公系统调试费用：0.4万元 法人网上统一认证系统调试费用：0.4万元 财务核算系统和预决算支撑平台运行服务调试费用：2.4万元 多媒体会议室搬迁调试费用：1.4万元 媒资系统调试费用：0.4万元 存备系统调试费用：0.4万元 加工系统调试费用：0.2万元 加密视频系统及涉密机房调试费用：6.2万元 数字档案馆迁移实施调试费用：4.5万元 虚拟化系统调试费用：4万元 IT运维管理系统调试费用：0.4万元 电子叫号系统调试费用：2万元 严格按照项目预算进行支出，杜绝预算外的开支发生。 三、其他费用 涉及的新旧机房环境（电力、线路）等不确定因素产生的额外费用：2.03万元 设备停机、开机过程中由于电流等因素对设备造成危害：2.14万元 业务迁移窗口超出计划，所产生的人力、物力等额外成本：2.415万元 搬迁过程中备份介质损坏，导致数据无法恢复：2.21万元 人员风险：包括人员组织，应用与设备管理的结合，人员技能，人身意外伤害：2.335万元 系统安装调试过程中可能出现的硬、软件故障：3.09万元 其他不可预料的因素及不可抗外力因素对搬迁过程的影响：2.24万元
指标2：
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 经济效益 |  | 迁移到新馆机房，纳入新馆信息化统一运维体系，避免档案馆新馆、老馆两地同时进行信息化运维，大幅降低运维成本，交通成本，人力成本等 。将分散的办公环境集中，能够有效节约行政、人力、管理成本；将分散的机房硬件基础设施进行整合，有利于提升设备使用效率，提高局（馆）信息化建设、运维、管理水平。
|  |  | 指标2： |  |  | 社会效益 |  | 搬迁至新馆能与新馆一同为利用者提供统一、稳定的服务，提升档案利用服务效果。新馆搬迁后，网络出入口带宽、业务及应用系统负载能力将在原有基础上有较大的提升，有利于人民群众更加快速便捷地访问档案管理系统、更加灵活地办理查档业务。
|  |  | …… |  |  | 环境效益 |  | 迁移到新馆机房，纳入新馆信息化统一运维体系，避免档案馆新馆、老馆两地同时进行信息化运维，减少用电量、交通拥堵和碳排放。机房搬迁后办公空间被整合优化，有利于减少资源消耗及环境污染。
[6 empty] | 可持续影响 |  | 持续为北京市档案馆、区档案馆，市属移交单位提供服务。搬迁后馆内各个档案业务管理系统将继续平稳运行，有利于各项档案业务的顺利开展，使档案更好地服务人民群众。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 使用档案业务系统的有关处室、因特网用户、各区县档案馆、移交单位、北京馆各处室、外部利用者满意度达到95%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……