## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 首博馆外库房空间改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 首都博物馆
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： |  |  |  | 目标1：为满足文物保护需求，根据材质类及温湿度的不同而分别存放，对新租赁的库房内部空间进行重新规划、及机电改造，达到相关文物保存要求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | 藏品库房改造 | 文物库房区面积为6300平方米，计划分隔成10个小库房，其中5个是恒温恒湿库房，5个是普通库房；设有照明系统、配电系统；通风系统
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | 达到文物根据材质、温湿度不同而分别存放 | 建筑装饰上进行功能划分，满足文物分别存放
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  |  | 通风系统：设初效（G4）、中效（F9）过滤段
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  |  | 按照存放要求设置设照明、应急照明、及设备配电系统
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 工作完成时间 | 方案：2019年2月底结束；招标：2019年4月15日结束；施工：2019年6月15日结束 ；验收：2019年6月底结束
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 398万元
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | 提升效果 | 达到根据文物的材质类及温湿度不同而分别存放，可以更好的对文物进行收藏保护
|  |  | **社会影响力 | 得到提升
|  |  | **持久度 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80%

## Sheet2
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆LED节能光源更新改造一期项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都博物馆
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 169.85万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 169.85万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 目标1： 目标2： 目标3:
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | LED光源更新改造 | 办公区及停车场全部光源更新改造
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 |  | 目标二相应数量指标 | **个
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 |  | 目标三相应数量指标 | **个
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | LED光源照明情况 | 良好
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | LED光源照明情况 | 未来几年内LED光源照明良好
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  | LED光源照明情况 | 达到目标
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 工作完成时间 | 本年内完成
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 169.85万元
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |  | 目标二相应成本指标 | **万元
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |  | 目标三相应成本指标 | **万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | LED光源照明情况 | 达到预期目标
|  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  |  | 得到提升
|  |  | **持久度 | 得到提升 |  | **持久度 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95%