## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 危险化学品地上储罐区安全要求（修订）
主管部门及代码 |  |  | 北京市应急管理局 172 |  | 实施单位 |  | 北京市应急管理局
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 6万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 6万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
通过修订地方标准《危险化学品地上储罐区安全要求》，规范危险化学品企业储存安全管理，预防和减少生产安全事故，保障人民生命和财产安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 调研10家企业 | 10家
[6 empty] | 召开5次修订会 | 5次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 通过市安全监管局评审 | 通过评审
[6 empty] | 通过市质监局评审 | 通过评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 成立标准修订组 | 2018年4月底前成立标准修订组
[6 empty] | 企业调研和资料调研收集 | 2018年5月底前完成企业调研和资料调研收集
[6 empty] | 完成标准修订初稿 | 2018年7月底前完成标准初稿
[6 empty] | 完成标准修订的征求意见稿 | 2018年8月底前完成标准的征求意见稿
[6 empty] | 完成市安全监管局的评审会 | 2018年9月20日前完成市安全监管局的评审会
[6 empty] | 完成市质监局的评审会 | 2018年9月30日前完成市质监局的评审会
[6 empty] | 完成报批稿 | 2018年12月20日前完成报批稿
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总成本控制在6万元预算内 | 6万元—7万元
[6 empty] | 企业调研 | 1.7万元以内
[6 empty] | 资料收集调研 | 控制在0.3万元内
[6 empty] | 标准修订费 | 控制在2.3万元内
[6 empty] | 标准评审费 | 控制在1.6万元内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过企业调研，了解企业危险化学品地上储罐的经营现状 | 了解企业现状
[6 empty] | 通过调研收集现有资料数据，清楚此标准修订的重点内容 | 清楚修订重点内容
[6 empty] | 通过召开修订评审会，使标准的条款内容更符合企业的实际，并符合相关部门的要求 | 标准内容符合企业实际，符合相关部门要求
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 标准适用范围内企业基本满意 | 基本满意
[6 empty] | 其他相关主体基本满意 | 基本满意
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。