## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 企业安全生产信用体系建设运行项目
主管部门及代码 |  |  | 172北京市应急管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市应急管理局
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 40万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 40万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：安全生产信用相关制度进一步完善； 目标2：安全生产信用信息定期及时归集； 目标3：企业安全生产诚信意识逐步增强。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 定期归集、整理安全生产信用信息。 |  | 每月归集1次
|  |  | 指标2： |  |  | 收集信用体系建设有关文件，印制文件汇编材料。 |  | 约300本左右
|  |  | 指标3： |  |  | 设计制作安全生产信用宣传物品。 |  | 1000份左右
|  |  | 指标4： |  |  | 开展安全生产信用培训。 |  | 1期
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 安全生产守信激励、惩戒失信的工作机制进一步健全。 |  | 建立完善守信激励和失信惩戒行为清单、措施清单
|  |  | 指标2： |  |  | 在2019年全市“安全生产月”活动中开展安全生产诚信宣传活动。 |  | 在主会场设立宣传展台
|  |  | 指标3： |  |  | 行政许可和行政处罚等信用信息及时规范公示和发布。 |  | 符合“双公示”工作要求
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 制定计划，签订项目合同。 |  | 2019年4月底前
|  |  | 指标2： |  |  | 落实计划，组织项目实施。 |  | 2019年5月-12月
|  |  | …… |  |  | 项目完成情况验收评审。 |  | 2019年12月底前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 控制成本在预算范围内 |  | 不超过40万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 企业守信用用信用意识进一步增强。 |  | 符合条件的企业积极申报纳入联合激励对象
|  |  | 指标3： |  |  | 安全生产联合惩戒对象积极修复信用，争取及时移出失信信息。 |  | 信用修复整改合格企业失信信息及时移出
指标3：
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 安全生产联合奖惩对象认定标准和奖惩措施明确、便于查询 |  | 企业和社会公众能通过网络、微信公众号等方式查询相关政策
……
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。