## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 隐患治理-2019年危险化学品生产企业现状安全评价监督检查项目
主管部门及代码 |  |  | 172北京市应急管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市应急管理局
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 47.156万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 47.156万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
通过对2019年危化生产许可证到期的9家企业的现状安全评价进行监督检查，使安全评价公司提供提供真实有效的反映企业安全生产现状的安全现状评价报告，使2019年危化生产许可证到期的9家企业在达到国家法律法规标准规范要求的前提下，对企业进行安全生产许可。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 现场勘查次数； |  | 6次/每个二级项目
|  |  | 指标2： |  |  | 专家指导次数： |  | 2次或3次/每个二级项目
|  |  | 指标3： |  |  | 专家审查次数； |  | 1次/每个二级项目
|  |  | 指标4： |  |  | 安全评价监督检查报告本数 |  | 20本/每个二级项目
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 通过市局专家库内专家验收； |  | 通过市局专家库内的专家验收
|  |  | 指标2： |  |  | 现场隐患整改率 |  | 整改率达到100%，完全符合国家相关安全法律法规、标准规范
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 开展组织工作，制定方案 |  | 企业安全生产许可证到期前5个月制定工作方案
|  |  | 指标2： |  |  | 完成送审稿安全现状评价监督检查报告 |  | 企业安全生产许可证到期前3个月完成安全现状评价监督检查报告送审稿
|  |  | 指标3： |  |  | 完成备案稿安全现状评价监督检查报告 |  | 企业安全生产许可证到期前完成安全现状评价监督检查报告备案稿
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 二级项目成本控制在预算范围； |  | 每个二级项目成本控制在二级项目预算范围内
|  |  | 指标2： |  |  | 一级项目成本控制在预算范围： |  | 一级项目成本控制在总预算范围内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 通过项目实施，为危化生产许可证到期企业、市安监局提供了安全专业技术服务 |  | 1.为危化生产许可证到期企业提供专业技术服务，督促企业为达到安全生产许可的条件进行隐患整改,督促安全评价中介机构公正、如实的开展安全评价活动，提高企业的安全生产水平；2.为市安监局接受公正、真实的安全现状评价报告提供技术保障，为市安监局进行安全生产行政许可提供有效依据。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 2019年危化生产许可证到期企业基本满意 |  | 基本满意
|  |  | 指标2： |  |  | 承担安全现状评价的安全评价公司基本满意 |  | 基本满意
|  |  | 指标3： |  |  | 市安全生产监督管理局基本满意 |  | 基本满意

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。