## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 西山方志书院配套设施项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局 |  | 实施单位 |  | 北京西山试验林场
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 728.67
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 728.67
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
通过实施进行书院房屋密封、加装书院室内照明系统、进行书院家具购置、安装空调及通风系统、增设书院标识标牌、增设书院庭院设施、安装无障碍通道、进行工程监理，达到更好地提供书院服务社会的质量和水平，促进服务水平的提升，顺应了西山永定河文化带的建设。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 书院房屋密封 |  | 4494.72米
|  |  | 指标2： |  |  | 加装书院室内照明系统 |  | 137套
|  |  | 指标3： |  |  | 进行书院家具购置 |  | 1期
|  |  | 指标4： |  |  | 安装空调及通风系统 |  | 29套
|  |  | 指标5： |  |  | 增设书院标识标牌 |  | 207组
|  |  | 指标6： |  |  | 增设书院庭院设施 |  | 82组
|  |  | 指标7： |  |  | 安装无障碍通道 |  | 60个（含专用车10）
|  |  | 指标8： |  |  | 开展工程监理 |  | 5期
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 房屋密封 |  | 符合国家施工标准
|  |  | 指标2： |  |  | 加装书院室内照明系统 |  | 符合国家施工标准
|  |  | 指标3： |  |  | 进行书院家具购置 |  | 满足书院使用需求
|  |  | 指标4： |  |  | 安装空调及通风系统 |  | 符合国家施工标准
|  |  | 指标5： |  |  | 增设书院标识标牌 |  | 指示明确
|  |  | 指标6： |  |  | 增设书院庭院设施 |  | 符合国家施工标准
|  |  | 指标7： |  |  | 安装无障碍通道 |  | 符合国家施工标准
|  |  | 指标8： |  |  | 工程监理 |  | 符合国家监理标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 房屋密封 |  | 12月前完成
|  |  | 指标2： |  |  | 加装书院室内照明系统 |  | 12月前完成
|  |  | 指标3： |  |  | 进行书院家具购置 |  | 12月前完成
|  |  | 指标4： |  |  | 安装空调及通风系统 |  | 12月前完成
|  |  | 指标5： |  |  | 增设书院标识标牌 |  | 12月前完成
|  |  | 指标6： |  |  | 增设书院庭院设施 |  | 12月前完成
|  |  | 指标7： |  |  | 安装无障碍通道 |  | 12月前完成
|  |  | 指标8： |  |  | 工程监理 |  | 12月前完成
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 房屋密封成本控制数 |  | 52.940171万元
|  |  | 指标2： |  |  | 加装书院室内照明系统控制数 |  | 73.275000万元
|  |  | 指标3： |  |  | 进行书院家具购置控制数 |  | 360.456700万元
|  |  | 指标4： |  |  | 安装空调及通风系统控制数 |  | 249.509300万元
|  |  | 指标5： |  |  | 增设书院标识标牌控制数 |  | 81.459400万元
|  |  | 指标6： |  |  | 增设书院庭院设施控制数 |  | 38.180000万元
|  |  | 指标7： |  |  | 安装无障碍通道控制数 |  | 14.380000万元
|  |  | 指标8： |  |  | 工程监理控制数 |  | 14.133388万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 房屋密封 |  | 防尘效果好
|  |  | 指标2： |  |  | 加装书院室内照明系统 |  | 古色古香，照明良好
|  |  | 指标3： |  |  | 进行书院家具购置 |  | 满足书院使用需求
|  |  | 指标4： |  |  | 安装空调及通风系统 |  | 系统运行稳定通风良好
|  |  | 指标5： |  |  | 增设书院标识标牌 |  | 指示明确
|  |  | 指标6： |  |  | 增设书院庭院设施 |  | 服务社会公众
|  |  | 指标7： |  |  | 安装无障碍通道 |  | 服务残障人士
|  |  | 指标8： |  |  | 工程监理 |  | 符合国家监理标准
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 观展群众满意度 |  | ≥85%