## 附1-1 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 平原地区百万亩造林林木资源养护管理
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市林业工作总站
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 166.32
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 166.32
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
为巩固平原造林绿化工程建设成果，加强全市平原地区林木资源养护管理，依据《北京市园林绿化局关于进一步加快平原地区林木养护管理工作的通知》（京绿造发[2015]5号）、《北京市平原地区造林工程林木资源养护管理办法》等文件： 1.组织全市各区主管领导和骨干人员现场拉练检查及调研，增进市、局及各区间交流促进，提高全市整体林木养护技术和管理水平； 2.印刷、分发平原生态林林木养护管理技术资料，指导全市各级养护管理部门和养护单位进行林木资源管护； 3.进行林木资源养护效果数字影像资料外业采集和后期处理，记录展示百万亩平原生态林建设和管护成果； 4.公开招标确定第三方协助监管单位，协助完成日常巡查、专项检查、春秋综合检查及年底考核验收工作，加强监管全市林木资源管护各项措施落实、完成进度； 5.组织专家对林木管护工作中的重要技术性问题进行指导； 6.核准平原生态林地块边界及数据更新,充分掌握地块属性变化情况，防控资源流失，为精准养护、新工程规划提供可靠数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标（一）林木资源养护管理专项拉练检查及现场调研产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 活动次数 |  | 2次
|  |  | 指标2： |  |  | 活动天数 |  | 1天
|  |  | … |  |  | 参与人数 |  | 70人
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 活动标准 |  | 执行北京市有关林木养护管理的相关文件和技术标准要求
|  |  | 指标2： |  |  | 活动效果 |  | 增进市、局间沟通协调，促进各区间充分交流、互促互进，提高各区林木养护技术水平和管理水平
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 第一次活动时间 |  | 9月底
|  |  | 指标2： |  |  | 第二次活动时间 |  | 11月底
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1.8万元
| 产出指标（二）平原生态林养护管理技术资料印刷产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 印刷技术资料数量 |  | 1000本
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 平原生态林养护管理技术资料发放范围 |  | 全市14区平原生态林养护管理部门及4家市有林单位
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 完成技术资料印刷及下发时间 |  | 第二季度统一完成印刷，并统一发放
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 2.5万元
| 产出指标（三）林木资源养护效果数字影像资料采集处理产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 平原生态林建设成果和管护效果照片外业采集、处理 |  | 提交能够体现平原生态林四季优美景色照片不少于100张，并提交相关视频
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 影像资料 |  | 能够真实、全面、高水平记录和展示平原生态林建设和管护效果
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 外业拍摄时间 |  | 全年
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 9.9万元
| 产出指标（四）林木资源养护管理第三方协助监管产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 专项检查次数、综合大检查次数、不定期巡查 |  | 3次、2次、全年
|  |  | 指标2： |  |  | 重点监管范围 |  | 9个重点区，每区4个重点地块
|  |  | … |  |  | 协助监管方案 |  | 1份
|  |  | … |  |  | 协助监管月报 |  | 12份
|  |  | … |  |  | 全监管过程总结年报 |  | 1份
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 养护管理标准 |  | 符合北京市平原生态林林木资源养护管理办法和相关技术规范要求
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 专项检查、综合大检查时间 |  | 6-9月专项检查，第二季度、第四季度综合大检查
|  |  | 指标2： |  |  | 协助监管监管方案提交时间 |  | 合同签订后正式文本
|  |  | … |  |  | 协助监管月报提交时间 |  | 每月月末
|  |  | … |  |  | 全监管过程总结年报 |  | 年底合同到期前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 136万元
| 产出指标（五）平原生态林地块边界核准及数据更新产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 平原生态林资源变化摸底统计，地块边界监测核实 |  | 全年监测核实，2次变化摸底统计
|  |  | 指标2： |  |  | 基于遥感监测核实平原生态林变化图斑 |  | 全年
|  |  | … |  |  | 完善更新平原生态林空间数据库 |  | 1次
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 达成效果 |  | 对平原生态林资源现状进行地块边界核准，掌握资源变化情况，防控资源流失，为精准养护、新工程规划提供可靠数据支撑
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 对平原生态林资源进行两次变化摸底统计 |  | 上半年、下半年各一次
|  |  | 指标2： |  |  | 基于遥感监测核实平原生态林变化图斑 |  | 全年
|  |  | … |  |  | 更新平原生态林空间数据库 |  | 年底
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 40.8万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 平原生态林绿化建设成果 |  | 得到巩固
|  |  | 指标2： |  |  | 平原生态林管护水平和效果 |  | 得到提升
|  |  | … |  |  | 平原生态林日常养护成本 |  | 有效控制
|  |  | … |  |  | 构建健康而又稳定的城市森林生态系统 |  | 长效落实
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 全市各区县及养护单位满意度 |  | ≥90%