## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 局直属绿地养护管理
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局 154 |  | 实施单位 |  | 北京市园林绿化局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 5028
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 5028
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
完成年度养护管理计划，完成绿化浇水、施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植、防寒越冬等各项工作，保障直属绿地良好环境景观效果。打牢养护管理基础，确保全年重点地区园林绿化景观良好。完成重大活动重大节日园林绿化环境保障，确保长安街、天安门等重点地区优美、安全的景观。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 完成直属绿地养护管理 |  | 498公顷，其中特级绿地91公顷、一级绿地407公顷
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 绿地养护标准 |  | 符合《城市园林绿化养护管理规范》的要求
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 做好绿地防寒和清理工作 |  | 1-5月
|  |  | 指标2： |  |  | 全线所有乔灌木、绿篱色块浇完3至4遍水，草坪浇完6-10遍水 |  | 截止到4月底
|  |  | 指标3： |  |  | 做好花灌木的花后修剪和绿篱、色块的整形修剪工作；病虫害防治工作，对易发生病虫害的乔灌木、绿篱色块、草坪、月季等进行了预防和防治，达到无明显黄叶、焦叶、落叶，无明显病虫害为害状；监测美国白蛾发生，全线悬挂诱捕器。做好草坪的浇水、修剪、施肥、补植、疏草工作，草坪达到生长健壮、颜色正常、高度适中、平整，覆盖率95%以上；修剪干枝死杈，伐除危险树木，减少雨季和强风带来的风险。 |  | 6-12月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 直管绿地498公顷，按照特级91公顷，一级407公顷 |  | 共需养护管理经费5028万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 北京市绿化环境以及首都形象 |  | 得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 城市绿量 |  | 有效增加
|  |  | 指标3： |  |  | 对城市环境的可持续影响 |  | 50年
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 达到95%以上