## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 冬奥碳中和造林工程碳汇计量监测项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市林业碳汇工作办公室
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 136.12
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 136.12
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
本项目将全面开展冬奥碳中和林碳汇计量和固定监测样地布设工作，开展全市主要造林树种碳汇效果评估工作，完成顺义碳汇造林项目第二监测期碳监测与核证工作和京冀生态水源保护林建设项目碳汇量核证工作，并开展碳汇计量监测宣传工作。通过本项目实施，形成冬奥碳中和林碳汇计量监测报告和全市主要造林树种碳汇效果评估报告，以及顺义碳汇造林项目和京冀水源保护林碳汇量核证报告，为全面实现冬奥会可持续发展目标，深入推进京津冀生态协同发展提供数据支撑
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 1.《冬奥碳中和造林工程碳汇计量报告》 |  | 1份
|  |  | 指标2： |  |  | 2.碳计量宣传展板 |  | 12个
|  |  | 指标3： |  |  | 3.《2018年度冬奥碳中和造林（平原造林）工程碳监测工作方案》 |  | 1份
|  |  | 指标4： |  |  | 4.布设碳监测样地100个 |  | 100个
|  |  | 指标5： |  |  | 5.典型样地宣传牌 |  | 8个
|  |  | 指标6： |  |  | 6.《冬奥碳中和造林工程（平原造林）重点树种碳汇效果评估研究报告》 |  | 1份
|  |  | 指标7： |  |  | 7.《顺义区碳汇造林项目第二监测期碳监测报告》 |  | 1份
|  |  | 指标8： |  |  | 8.《顺义区碳汇造林项目第二监测期碳核证报告》 |  | 1份
|  |  | 指标9： |  |  | 9.《京冀生态水源保护林建设项目碳核证报告》 |  | 1份
|  |  | 指标10： |  |  | 10.《拓展园林绿化生态产品交易种类调研报告》 |  | 1份
|  |  | 指标11： |  |  | 11.宣传折页 |  | 2000册
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 1.《冬奥碳中和造林工程碳汇计量报告》专家评审通过率 |  | 100%
|  |  | 指标2： |  |  | 2.《2018年度冬奥碳中和造林（平原造林）工程碳监测工作方案》 |  | 能够指导监测样地布设工作需求
|  |  | 指标3： |  |  | 3.《冬奥碳中和造林工程（平原造林）重点树种碳汇效果评估研究报告》专家评审通过率 |  | 100%
|  |  | 指标4： |  |  | 4.《顺义区碳汇造林项目第二监测期碳监测报告》专家评审通过率 |  | 100%
|  |  | 指标5： |  |  | 5.《顺义区碳汇造林项目第二监测期碳核证报告》专家评审通过率 |  | 100%
|  |  | 指标6： |  |  | 6.《京冀生态水源保护林建设项目碳核证报告》专家评审通过率 |  | 100%
|  |  | 指标7： |  |  | 7.《拓展园林绿化生态产品交易种类调研报告》专家评审通过率 |  | 100%
|  |  | 指标8： |  |  | 8.宣传折页受众人数 |  | 2000人
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 1.委托任务公开招标、合同签订完成时间 |  | 3月-6月
|  |  | 指标2： |  |  | 2.冬奥碳中和造林工程碳汇计量基础数据收集 |  | 3月-6月
|  |  | 指标3： |  |  | 3.2018年度冬奥碳中和造林（平原造林）工程碳监测方案编制 |  | 3月-6月
|  |  | 指标4： |  |  | 4.冬奥碳中和林（平原造林）重点树种碳汇效果评估基础数据收集 |  | 3月-6月
|  |  | 指标5： |  |  | 5.完成《顺义区碳汇造林项目第二监测期碳监测报告》和《顺义区碳汇造林项目第二监测期碳核证报告》 |  | 3月-6月
|  |  | 指标6： |  |  | 6.冬奥碳中和造林工程碳汇计量报告数据分析、报告撰写 |  | 7月-12月
|  |  | 指标7： |  |  | 7.2018年度冬奥碳中和造林（平原造林）工程碳监测样地布设 |  | 7月-12月
|  |  | 指标8： |  |  | 8.冬奥碳中和造林工程（平原造林）重点树种碳汇效果评估数据分析、报告撰写 |  | 7月-12月
|  |  | 指标9： |  |  | 9.完成《京冀生态水源保护林建设项目碳核证报告》 |  | 7月-12月
|  |  | 指标10： |  |  | 10.碳计量宣传展板和碳监测样地宣传展板设计制作安装 |  | 7月-12月
|  |  | 指标11： |  |  | 11.拓展园林绿化生态产品交易种类调研报告编制 |  | 7月-12月
|  |  | 指标12： |  |  | 12.宣传折页设计制作 |  | 7月-12月
|  |  | 指标13： |  |  | 13.项目成果检查验收工作 |  | 7月-12月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤预算批复数
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 通过对顺义区碳汇造林项目第二监测期碳监测和碳核证，以及京冀水源保护林碳核证工作 |  | 推动碳汇项目交易，提升当地收入。
[6 empty] | 通过开展冬奥会中和造林工程碳计量和宣传设施、林业碳汇中和奥运碳排放和北京地区主要造林树种效益评估研究 |  | 提升首都绿色奥运社会影响，提升绿色生态福祉的社会影响力，提升行业碳计量技术水平。
|  |  | 指标2： |  |  | 通过对38万亩冬奥碳中和造林工程碳汇计量和监测样地布设工作 |  | 有效提升碳中和造林区域的造林管护水平和区域林地绿地碳汇能力，提升当地应对气候变化能力。
|  |  | 指标3： |  |  | 通过对38万亩冬奥碳中和造林工程碳汇计量和固定监测样地布设工作和主要造林树种碳汇能力效果评估工作 |  | 推进通过林业碳汇部分补偿冬奥会碳排放，履行冬奥会可持续发展承诺，为北京地区碳汇计量监测技术完善提供数据支撑。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 1.冬奥碳中和造林工程碳计量相关单位满意度 |  | 大于90%