## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 二期规划设计图纸
主管部门及代码 |  |  | 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室140102 |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 130.27万
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 130.27万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
为保障北京城市副中心行政办公区二期工程建设优质、安全、环保、节能，落实北京城市副中心“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的建设理念，促进推动北京城市“多规合一”，建立城市副中心行政办公区二期工程图纸质量管控体系，对所有二期工程项目从规划到设计到实施实行全过程图纸质量把控。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 制定二期项目工程图纸质量管控方案，形成满足二期项目工程建设图纸标准规范体系1套。 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 研究成果需满足相关技术规范和法律法规，达到科学、系统、创新的要求；标准规范体系应科学、清晰、合理，实现项目精细人管理，提高监管效率。 |  | 达到预期目标
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 第一阶段：2019年2月-3月，完成质量管控方案与标准体系制定；第二阶段：2019年4月-12月，落实二期工程项目规划设计图纸质量管控计划和目标，对所有二期工程项目从规划到设计到实施实行全过程图纸质量把控。 |  | 按各阶段时间完成
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行，支出成本控制在130.27万元以内 |  | 130.27万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标：指导相关设计单位在二期工程规划设计中有效落实图纸质量标准，为北京城市副中心后期规划设计提供依据。 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 管理效益指标：形成未来城市项目建设精细化管理的方向及雏形。 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 可持续影响：成为北京城市副中心、北京市乃至津京冀区城示范作用，提供经验借鉴。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及