| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 视频片拍摄制作 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市城市管理委员会宣传教育中心 |
| 项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  |  | 2019-2020 |
| 项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  |  | 127 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 127 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 中期目标（20xx年--20xx+n年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.按时完成项目执行； 2.执行过程严格遵守各项财务规章制度和流程要求，按计划完成拍摄制作及成片任务； 3.满足市城管委（原市市政市容委）及首都环境建设办各处室工作用片的拍摄制作需要； 4.所拍摄制作的视频片符合宣传工作要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 |  | 工作总结片 | 2个 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公益类动漫宣传片 | 2集 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重要工作素材跟拍 | 140天次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宣介片 | 1个 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 |  | 视频片主题 | 政治正确、主题明确，符合市政府对城市管理工作的指导方针，有助于推动工作开展 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视频片内容 | 内容真实，能够反应实际工作情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视频片画面质量 | 画面清晰、视觉效果良好 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视频片节奏 | 画面流畅、节奏清晰，时长恰当 |
|  |  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 |  | 项目执行时间 | 2019年3月-12月 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 | 127万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 |  | 以视频方式记录、总结、宣传 城市管理工作 | 能够起到视频记录、总结工作、提炼工作经验、宣传和指导城市管理工作的作用 |
|  |  | 服务对象 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象 满意度 指标 |  | 各处室用片满意度 | 80%以上 |

附件4

项目工作计划表

项目单位：北京市城市管理委员会宣传教育中心        项目名称：视频片拍摄制作        实施部门：宣传策划部           预算批复数：

| 一、项目内容 | 拍摄制作如下视频片：1.首都环境建设工作总结片1个（17.4万元）；2.北京石油天然气管道外部检测及高后果区识别和风险评价项目工作总结片1个（13.6万元）；3.“分小萌”垃圾分类主题系列动漫2集（30万元）；4.完成市城市管理委职能宣介片（尾款12万元）；5.进行城市管理重要工作素材跟踪拍摄140天次（56万元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、项目目标 | 1.按时完成项目执行； 2.执行过程严格遵守各项财务规章制度和流程要求，按计划完成拍摄制作及成片任务； 3.满足市城管委（原市市政市容委）及首都环境建设办各处室工作用片的拍摄制作需要； 4.所拍摄制作的视频片符合宣传工作要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 三、项目实施计划 | 项目前期准备 | 项目前期准备 | 财政批复下达 项目工作启动 | 准备比选、招标 | 通过比选、招标等方式确定服务方 | 完成项目合同审批签订程序 | 完成项目首付款支付 项目执行 | 项目执行 处室沟通素材拍摄 | 项目执行 处室沟通 素材拍摄 | 项目执行 处室沟通 素材拍摄 | 1.工作总结片、宣传片提交解说词； 2.宣传片进行编辑制作 | 1.工作总结片完成素材分类准备； 2.动漫及宣传片出样片； 3.重要素材跟拍完成60% |
| 四、预算支出计划 |  |  |  |  |  |  | 82.2万元 |  |  |  |  |  |
| 五、预期成果 |  |  |  |  | 确定服务方 | 签订合同 | 支付首付款 | 收集素材 | 收集素材 | 收集素材 | 确定解说词 | 样片出片、素材归类等 |

主管领导：                                       财务审计部：                                        项目负责人：