| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 宣传品设计制作 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理委员会宣传教育中心 |  |
| 项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 86.5 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 86.5 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20xx年--20xx+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过城市管理宣传品提升宣传活动质量，切实加强城市运行保障宣传教育工作，推动法律法规的贯彻落实，普及安全知识使广大市民了解城市运行保障相关政策以及安全常识，保证自身生命和财产安全，维护社会公共安全。积极营造浓厚的全民参与的社会氛围，推动建设资源节约型、环境友好型社会。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  |  |  |  |  | 数量指标 | 雨具 |  | 2000件 |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾袋 |  | 1万盒 |
|  |  |  |  |  |  | 杂志 |  | 3000册 |
|  |  |  |  |  |  | 宣传册 |  | 3万册 |
|  |  |  |  |  |  | 图文制作 |  | 300幅 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 制作标准 |  | 制作精良符合要求 |
|  |  |  |  |  |  | 印刷质量 |  | 在行业标准中占优 |
|  |  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 雨具 |  | 5月30日前 |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾袋 |  | 5月30日前 |
|  |  |  |  |  |  | 杂志 |  | 12月20日前 |
|  |  |  |  |  |  | 宣传册 |  | 12月20日前 |
|  |  |  |  |  |  | 图文制作 |  | 12月20日前 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 86.5万 |
|  |  |  |  |  |  | 商品类 |  | 29万 |
|  |  |  |  |  |  | 实际制作类 |  | 39.5万 |
|  |  |  |  |  |  | 服务类 |  | 18万 |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 城市管理工作的经济性 |  | 得到提升 |
|  |  |  |  |  |  | 城市管理工作的社会影响力 |  | 得到提升 |
|  |  |  |  |  |  | 城市管理工作的宣传持久度 |  | 得到提升 |
|  |  | 服务对象 满意度 指标 |  |  | 服务对象 满意度 指标 | 相应满意度指标 |  | ≥85% |

附件4

项目工作计划表

项目单位：北京市城市管理委员会宣传教育中心   项目名称：宣传品设计制作   实施部门：社会活动部    预算批复数：

| 一、项目内容 | 配合中心2019年进校园和进社区的活动的开展，4月底完成全部宣传品的询价,5月底完成部分样品制作并签订采购合同，在6月底部分宣传品制作完成，11月底完成所有宣传品的设计制作。严格按照宣教中心制定的《宣传品管理规定》执行，宣传品的制作应遵循质优价廉的原则，经多家询价、实地考察确定性价比高的制作单位，并制作样品。制作宣传品需提供不少于三家制作单位报价的情况说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、项目目标 | 通过城市管理宣传品提升宣传活动质量，切实加强城市运行保障宣传教育工作，推动法律法规的贯彻落实，普及安全知识使广大市民了解城市运行保障相关政策以及安全常识，保证自身生命和财产安全，维护社会公共安全。积极营造浓厚的全民参与的社会氛围，推动建设资源节约型、环境友好型社会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 三、项目实施计划 |  |  |  |  | 20% | 40% | 50% |  | 70% | 90% | 100% |  |
| 四、预算支出计划 |  |  |  |  | 20% | 40% | 50% |  | 70% | 90% | 100% |  |
| 五、预期成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主管领导：                                       财务审计部：                                        项目负责人：