## 预算评审表(454) (hidden)
首都环境建设市级重点项目(委托类)全过程管理费用预算评审表
处室名称（处室章）： | [6 empty] | 单位：万元
项目名称 | 送审情况 |  |  | 审定情况 |  |  | 审减金额 | 备注
| 工作量(工日) | 单价 | 预算申报金额 | 工作量（工日） | 单价 | 预算审定金额
首都环境建设市级重点项目(委托类)全过程管理费用项目预算合计 |  |  | #REF!
项目库申报管理 | 2.45 | 0.25 | 0.6125 |  |  |  |  | 高级
| 2.45 | 0.1 | 0.245 |  |  |  |  | 初级
可研、规划、设计、预算阶段管理 | 24.5 | 0.25 | 6.125 |  |  |  |  | 高级
| 24.5 | 0.16 | 3.92 |  |  |  |  | 中级
| 49 | 0.1 | 4.9 |  |  |  |  | 初级
招标阶段管理 | 23 | 0.25 | 5.75 |  |  |  |  | 高级
| 23 | 0.16 | 3.68 |  |  |  |  | 中级
| 46 | 0.1 | 4.6 |  |  |  |  | 初级
施工阶段管理 | 392 | 0.25 | 98 |  |  |  |  | 高级
| 784 | 0.16 | 125.44 |  |  |  |  | 中级
| 784 | 0.1 | 78.4 |  |  |  |  | 初级
| 98 | 0.08 | 7.84 |  |  |  |  | 工作人员
竣工验收阶段管理 | 27.5 | 0.25 | 6.875 |  |  |  |  | 高级
| 27.5 | 0.1 | 2.75 |  |  |  |  | 初级
| 13.75 | 0.08 | 1.1 |  |  |  |  | 工作人员
结决算阶段管理 | 27.5 | 0.25 | 6.875 |  |  |  |  | 高级
| 27.5 | 0.16 | 4.4 |  |  |  |  | 中级
| 55 | 0.1 | 5.5 |  |  |  |  | 初级
绩效评审阶段 | 0 | 0.25 | 0
| 0 | 0.16 | 0
| 0 | 0.1 | 0
| 0 | 0.08 | 0
资金管理 | #REF! | 0.25 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.1 | #REF! |  |  |  |  | 初级
处长（签字）：
Note on A6: 北京市市政市容管理委员会: 此处填项目名称
Note on I6: 北京市市政市容管理委员会: 需说明的情况

## 费用计算表（454） (hidden)
项目全过程管理工时及费用计算
序号 | 项目阶段 |  | 工作内容 | 项目个数 |  | 每个项目所需工时（小时） | 工作时间 | 人员数量 |  |  |  | 人工单价 |  |  |  | 费用合计 | [5 empty] | 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元/工日)
[8 empty] | 高级工程师/注册造价师/注册会计师 | 工程师 | 资料员 | 司机 | 高级工程师/注册造价师/注册会计师 | 工程师 | 资料员 | 司机 |  |  | 高级工程师/注册造价师/注册会计师 | 工程师 | 资料员 | 司机 | 1 | 有高级职称或注册造价工程师的咨询人员 | 2000–3000
1 | 项目遴选阶段 | 项目库申报 | 1、通知各区县环境建设办按照《首都环境建设市级重点项目管理办法》规定的申报时间及要求，通过首都环境建设项目管理系统平台进行项目立项申报； 2、通知各区县及时录入项目库中的项目资料、指导各区县按照类别、现状照片、四至范围、整治工作计划、计划开竣工日期、资金需求等方面要求录入项目资料信息，检查各区县项目资料的录入情况，检查各区项目库更新情况。 3、检查各区县是否按通知要求申报。 | 2018年审报的项目个数 | 98 | 0.2 | 2.45 | 1 |  | 1 |  | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 8575 |  | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 2 | 有中级职称和工程造价员的咨询人员 | 1280–1920
2 |  | 可研、规划、设计、预算阶段 | 1、依据各区项目上报情况，审核项目是否编制可研报告。 2、审核可研、规划、设计、预算等单位招标程序是否符合相关法律法规和地方相关规定。 3、收集、汇总项目申报其他相关资料（包括项目名称、项目概况、四至范围及面积、实施内容、时间安排、项目资金概算、项目申报书、可行性报告、专家论证意见、项目规划方案、施工图纸、实施方案、项目预算及预算评审报告、资金筹措方案、绩效目标等），审核资料的完整性和合规性。 4、审核申报项目与申报前三年项目是否重复。 5、跟踪市级预算评审过程，针对评审过程中存在问题，配合市管委进行专业沟通。 6、完善重点项目工作进展评分体系，将各区项目工作台账制定情况和项目信息、资料报送情况汇总，对未按期完成阶段工作的，发出预警。 | 2017年项目 | 98 | 1 | 12.25 | 2 | 2 | 4 |  | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 149450 | 低限 | 2000 | 1280 | 800 | 640 | 3 | 造价员 | 800–1200 | 42.3
小计 | [15 empty] | 158025 | 高限 | 3000 | 1920 | 1200 | 960 | 4 | 其他人员 | 640–960
3 | 项目实施阶段 | 招标阶段 | 1、检查施工、监理、造价咨询等招标程序是否符合相关法律法规和地方政府程序文件要求。 2、检查招投标资料（招标公告、投标文件、开标资料、公示、中标通知书)是否齐全。 3、检查各区县是否按各项目工作计划开展招标工作，对未按期完成阶段工作的，发出预警。 | 2016年（部分）项目和2017年项目 | 92 | 1 | 11.5 | 2 | 2 | 4 |  | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 140300 | 平均 | 2500 | 1600 | 1000 | 800
4 |  | 施工阶段 | 1、检查项目内容调整和预算调整程序的合规性以及项目的申请及批复资料。 2、检查工程资料管理情况：检查工程资料是否与工程施工同步。 资料包括但不限于如下：监理管理资料（监理规划大纲、实施细则、月报、会议纪要、日志）、工程管理与验收资料、施工管理资料、施工技术文件、施工物资资料、施工测量记录、施工日志、施工试验记录、施工质量验收记录、施工照片、工程量确认单、施工前后对比影像资料、建设单位监督管理资料。 3、7-8月到区县进行现场检查，对项目实施进度滞后和资料报送不齐全的项目进行重点检查。 | 2016年项目和2017年项目（部分） | 98 | 8 | 98 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 3096800 |  | 计划安排为：2017年1月1日起至2017年4月30日，协助我委对在建项目（指2016年结转至2017年实施项目）实施过程管理。
小计 | [15 empty] | 3237100 |  | 2017年5月1日至7月31日，协助我委对上年拨款项目进行绩效考评工作。
5 | 竣工验收阶段 | 竣工验收阶段 | 项目完成后的现场照片与规划设计方案效果图对比。 检查项目竣工验收资料是否齐全。 检查是否有项目移交资料。 | 2016年项目 | 110 | 4 | 13.75 | 2 |  | 2 | 1 | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 107250 |  | 2017年5月1日至7月31日，协助我委对下年申报市级重点项目申报工作进行指导，包括审核委托类重点项目可研、规划、设计,协助我委收集项目预算资料并配合审计单位完成评审。协助我委指导项目执行单位将项目向项目库申报。
6 |  | 结决算阶段 | 1、通知各区县上报项目决算评审资料。 2、检查各项目单位报送工程决算资料是否齐全。 资料包括：项目申报文本、可行性研究报告、规划方案、施工图、预算编制及预算评审等项目前期决策资料；招投标文件、评标报告、中标通知书、合同文件、竣工图、变更洽商、结算书、结算审核报告、竣工验收单、实施方案、资金筹措方案、决算明细表（ ）。 3、市级财政评审：跟踪结算评审过程；针对评审过程中存在问题配合市管委进行专业沟通。 4、对未按市管委通知要求报送决算评审资料的项目进行预警。 | 2016年项目 | 110 | 1 | 13.75 | 2 | 2 | 4 |  | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 167750 |  | 2017年5月1日至7月31日，协助我委对当年完工项目进行竣工验收。
小计 | [15 empty] | 275000 |  | 2017年1月1日至8月31日，协助我委收集、复核当年完工项目结决算资料。
7 | 绩效评审阶段 | 检查项目资料 | 按绩效考核要求审核项目资料的完整性、合规性。 项目资料包括不限于：①项目决策资料：项目单位职能文件 、项目单位中长期规划、项目单位本年工作计划（年度工作任务书）、项目立项背景及发展规划、综合规划方案、项目立项报告或任务书、上级主管部门对于立项的批复文件、项目申报书、预算明细、工程概算、工程预算书、财政支出绩效目标申报表、项目可行性研究报告、立项专家论证意见、项目评审报告；预算评审报告、项目内容调整和预算调整的相关申请和批复；②项目管理资料：项目实施方案或工作方案、对本项目采取的具体措施及人员保障、项目预算批复、项目管理制度、专项资金管理制度、与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度、与项目执行相关的部门或单位内部工程施工管理制度、反映项目执行的独立核算明细账、项目余额明细表、反映项目管理过程的相关资料（招投标资料、设计、监理和施工的方案、合同或协议、工程类项目的开工资料、变更洽商记录、项目单位监督检查记录、监理资料、竣工图纸及竣工验收资料、工程结算审计资料；③项目绩效资料：项目绩效报告及报告附表、项目经费决算表、审计机构对项目执行情况的财务工作报告、工程决算报告、反映项目完成情况的证据资料、反映项目实施效果的证据资料。 | 2015年项目 | 137 |  |  | 2 | 4 | 4 |  | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 0 |  | 2017年8月1日至2017年12月31日，协助我委对当年新开工项目实施过程管理。
8 |  | 绩效评审前期沟通 | 参加绩效评价培训会及财政组织的绩效评价会；与财政评价专家沟通了解绩效评价要求及评价程序；按专家要求通知各区县准备资料；指导对各区县按照财政绩效评审要求报送资料。 |  | 137 |  |  | 2 | 4 |  | 2 | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 0
9 |  | 绩效评审配合阶段 | 配合市管委全程陪同专家进行绩效评价；协助市管委完成绩效资料填报；就专家提出的问题进行补充资料；协助市管委检查各区县对绩效专家提出的问题进行整改及回复情况。 收集、整理市级项目绩效资料，配合编制市级绩效报告；绩效工作完成后，根据重点项目工作进展评分体系进行资料收集。 |  | 137 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 0
小计 | [15 empty] | 0
资金检查 |  |  | 1、检查各区县项目配套资金落实情况。 2、检查委托类项目可研、规划、设计、造价咨询、施工、监理等单位资金支出是否符合合同约定，是否存在超拨问题，审批手续是否齐全。 3、检查共担类项目资金支出时是否综合考虑了资金配比性。 4、检查资金支出情况。 5、检查的主要资料包括：原始凭证、记帐凭证、明细帐等。 |  | 247 | 4 | 123.5 | 1 |  | 1 |  | 2500 | 1600 | 1000 | 800 | 432250
合计 | [15 empty] | 4102375
Note on F4: xdy-az: 2017年正在申报数量，2018年暂按项目个数相同
Note on F5: xdy-az:按2017年申报项目个数计98
Note on F7: xdy-az: 67是2016年项目已当年招完标的
Note on F8: xdy-az: 42是2016年项目当年开工
Note on G8: xdy-az: 每个项目过程检查次数暂定为2次，每个项目半天
Note on G10: xdy-az: 现场验收每个项目0.5天，
Note on G11: xdy-az: 每个项目0.5天
Note on F13: xdy-az:按关于提前下达2016年市对区县环境整治市级重点项目专项转移支付资金预算的通知中资金补助项目个数定
Note on G15: xdy-az: 绩效评审工作历时3个月（92天），需全程配合，每个项目时间暂按4个工时

## 预算评审表(295) (hidden)
首都环境建设市级重点项目(委托类)全过程管理费用预算评审表
处室名称（处室章）： | [6 empty] | 单位：万元
项目名称 | 送审情况 |  |  | 审定情况 |  |  | 审减金额 | 备注
| 工作量(工日) | 单价 | 预算申报金额 | 工作量（工日） | 单价 | 预算审定金额
首都环境建设市级重点项目(委托类)全过程管理费用项目预算合计 |  |  | #REF!
项目库申报管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
可研、规划、设计、预算阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
招标阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
施工阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
| #REF! | 0.064 | #REF! |  |  |  |  | 工作人员
竣工验收阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
| #REF! | 0.064 | #REF! |  |  |  |  | 工作人员
结决算阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
资金管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
处长（签字）：
Note on A6: 北京市市政市容管理委员会: 此处填项目名称
Note on I6: 北京市市政市容管理委员会: 需说明的情况

## 预算评审表(294) (hidden)
首都环境建设市级重点项目(委托类)全过程管理费用预算评审表
处室名称（处室章）： | [6 empty] | 单位：万元
项目名称 | 送审情况 |  |  | 审定情况 |  |  | 审减金额 | 备注
| 工作量(工日) | 单价 | 预算申报金额 | 工作量（工日） | 单价 | 预算审定金额
首都环境建设市级重点项目(委托类)全过程管理费用项目预算合计 |  |  | #REF!
项目库申报管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
可研、规划、设计、预算阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
招标阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
施工阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
| #REF! | 0.064 | #REF! |  |  |  |  | 工作人员
竣工验收阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
| #REF! | 0.064 | #REF! |  |  |  |  | 工作人员
结决算阶段管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.128 | #REF! |  |  |  |  | 中级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
资金管理 | #REF! | 0.2 | #REF! |  |  |  |  | 高级
| #REF! | 0.08 | #REF! |  |  |  |  | 初级
处长（签字）：
Note on A6: 北京市市政市容管理委员会: 此处填项目名称
Note on I6: 北京市市政市容管理委员会: 需说明的情况

## 绩效目标（合）
项目支出绩效目标申报表
项目名称 |  |  | 首都环境建设市级重点项目全过程管理（2019-2021年度）
主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2019年 | 2020年 | 2021年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 12202400元 | 年度资金总额： |  | 3660700元 | 4881000元 | 3660700元
|  |  | 其中：财政拨款 | 12202400元 | 其中：财政拨款 |  | 3660700元 | 4881000元 | 3660700元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019-2021年） |  |  |  | 年度目标（2019年度、2020年度、2021年度）
| 通过开展重点项目第三方机构的监督和管理，对首都环境建设市级重点项目项目库申报、可研规划设计阶段、预算阶段、招标阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结决算阶段等各阶段项目程序的合规性、资料的齐全性完整性的进行检查。对重点项目申报立项、组织实施、工程管理、竣工验收、资金结算、资金使用、绩效管理等环节进行全过程跟踪、监督及管理；强化项目和项目资金的规范管理，提升项目市级资金使用绩效，逐步提升首都环境建设市级重点项目整体管理水平。 |  |  |  | 目标1：项目遴选阶段的项目库申报、可研、规划、设计、预算审核； 目标2：项目实施阶段的招标及施工过程检查； 目标3：竣工验收阶段的项目验收及结决算； 目标4：项目绩效评价资料检查级跟踪； 目标5：项目资金的检查。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目遴选阶段的项目库申报、可研、规划、设计、预算审核； | 100 | 数量指标 | 项目遴选阶段的项目库申报、可研、规划、设计、预算审核； | 30 | 40 | 30
|  |  | 项目实施阶段的招标及施工过程检查； | 100 |  | 项目实施阶段的招标及施工过程检查； | 30 | 40 | 30
|  |  | 竣工验收阶段的项目验收及结决算； | 100 |  | 竣工验收阶段的项目验收及结决算； | 30 | 40 | 30
|  |  | 项目绩效评价资料检查级跟踪； | 100 |  | 项目绩效评价资料检查级跟踪； | 30 | 40 | 30
|  |  | 项目资金的检查。 | 100 |  | 项目资金的检查。 | 30 | 40 | 30
|  | 质量指标 | 项目管理成果文件符合合同约定的质量标准，项目管理过程中差错率低于5%。 |  | 质量指标 | 项目管理成果文件符合合同约定的质量标准，项目管理过程中差错率低于5%。
|  | 进度指标 | 按合同约定的时间节点完成项目管理工作。 |  | 进度指标 | 按合同约定的时间节点完成项目管理工作。
|  | 成本指标 | 成本指标控制在年度预算金额1220.24万元之内 |  | 成本指标 | 成本指标控制在年度预算金额366.07万元之内 |  | 成本指标控制在年度预算金额488.1万元之内 | 成本指标控制在年度预算金额366.07万元之内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 建设投资经济性 | 通过重点项目管理，可以有效控制项目建设投资的使用，及时发现项目实施过程及资金使用过程中出现的问题，确保政府投资的合理合规使用。 | 效益指标 | 建设投资经济性 | 通过重点项目管理，可以有效控制项目建设投资的使用，及时发现项目实施过程及资金使用过程中出现的问题，确保政府投资的合理合规使用。
|  |  | 环境建设社会影响力 | 通过重点项目管理，可以合理控制投资方向及建设内容，使资金投向满足人民群众对环境建设的需求，提高环境建设工作的社会影响力 |  | 环境建设社会影响力 | 通过重点项目管理，可以合理控制投资方向及建设内容，使资金投向满足人民群众对环境建设的需求，提高环境建设工作的社会影响力
|  |  | 环境建设效果持久度 | 通过重点项目管理，可以有效的提高项目的可持续性，减少项目完成后缺乏后期管理现象。延长环境建设效果的持久度 |  | 环境建设效果持久度 | 通过重点项目管理，可以有效的提高项目的可持续性，减少项目完成后缺乏后期管理现象。延长环境建设效果的持久度
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | 环境建设及专项整治的社会公众满意度稳步提升。 |  | 相应满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90%