## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 国庆70周年及冬奥会环境整治提升调研检查费
主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 67.68
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.955
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
目标1：完成国庆70周年环境保障工作整治提升项目的调研检查验收；目标2：完成冬奥会环境保障工作整治提升项目的调研检查。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 对“四区、四环、八线、多周边”范围内的环境整治提升工作进行调研检查验收，涉及55家酒店，26个场所，195条重点道路和路线。 | 55家酒店，26个场所，195条重点道路和路线
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到环境整治提升十无标准 | 拆除违建、外立面整饰、牌匾规范、地面整修、设施完好、绿化成景、卫生整洁、文明有序
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 5月前
[6 empty] | 采购物品到位时间 | 6月前
[6 empty] | 验收时间 | 12月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 按照项目预算批复执行 | 控制在预算批复内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 重大活动保障整体环境 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90%