## 1-信息系统建设运维类
项目支出绩效目标申报表
（20××年度）
项目名称 |  |  | 信息系统建设运维类
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（20××年度）
| 1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.提高**的社会影响力。 |  |  |  | 1.完成**系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高**的社会影响力、认知度。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | **台/套 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | **台/套
|  |  | 软件采购/维护数量 | **套 |  | 软件采购/维护数量 | **套
|  |  | 系统开发数量 | **个/套 |  | 系统开发数量 | **个/套
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥**% | 质量指标 | 政府采购率 | ≥**%
|  |  | 系统验收合格率 | ≥**% |  | 系统验收合格率 | ≥**%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥**% |  | 系统正常运行率 | ≥**%
|  |  | 系统平均无故障时间 | **小时 |  | 系统平均无故障时间 | **小时
|  |  | 系统故障率 | ≤**% |  | 系统故障率 | ≤**%
|  |  | 故障响应率 | ≥**% |  | 故障响应率 | ≥**%
|  |  | 故障排除率 | ≥**% |  | 故障排除率 | ≥**%
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 当年**月前 | 进度指标 | 需求方案设计时间 | **月前
|  |  | 招标采购时间 | 当年**月前 |  | 招标采购时间 | **月前
|  |  | 验收时间 | 当年**月前 |  | 验收时间 | **月前
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤**小时 |  | 系统故障修复响应时间 | ≤**小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤**分钟 |  | 系统运行维护响应时间 | ≤**分钟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤**% |  | 年度维护成本增长率 | ≤**%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **社会影响力 | 得到提升 | 效益指标 | **社会影响力 | 得到提升
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥**% |  | 公共主页点击量增长率 | ≥**%
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**%

## 2-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 环卫职工浴室安全改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会021 |  | 实施单位 |  | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2019
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 35.902
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成浴室安全改造工程建设，满足安全需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 100平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | 5月前
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 施工时间 | 6月至9月
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | 9月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 35.902
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100%

## 3-购置类
项目支出绩效目标申报表
（20××年度）
项目名称 |  |  | 购置类
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（20××年度）
| 购置**，保障**业务顺利有序开展。 |  |  |  | 购置**，保障**业务顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增**数量 | **台/套/件/辆 | 数量指标 | 新增**数量 | **台/套/件/辆
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥**%
|  |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数 |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | **月前
|  |  | 采购物品到位时间 | **月前 |  | 采购物品到位时间 | **月前
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | **月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元
|  |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件 |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件
|  |  | 政府采购节支率 | **% |  | 政府采购节支率 | **%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元
|  |  | 节约维护成本 | **万元 |  | 节约维护成本 | **万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**%

## 4-综合类
项目支出绩效目标申报表
（20××年度）
项目名称 |  |  | 综合类
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（20××年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 目标1： 目标2： 目标3:
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 |  | 目标二相应数量指标 | **个
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 |  | 目标三相应数量指标 | **个
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**%
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | 目标二相应质量指标 | ≥**%
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  | 目标三相应质量指标 | ≥**%
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |  | 目标二相应成本指标 | **万元
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |  | 目标三相应成本指标 | **万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升
|  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  | **社会影响力 | 得到提升
|  |  | **持久度 | 得到提升 |  | **持久度 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**%