## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改善-校园道路整治工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市水务局035 |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 191.0114 | 年度资金总额： |  | 161.0114
|  |  | 其中：财政拨款 | 191.0114 | 其中：财政拨款 |  | 161.0114
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019-2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 通过校园道路铺装道路、栽植乔木等措施，改善道路状况，完善校园生态系统，构建组织功能合理、景观特色突出的和谐优美校园。 |  |  |  | 通过校园道路铺装道路、加装路灯等措施，改善道路状况，完善校园生态系统，构建组织功能合理、景观特色突出的校园。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路铺装面积 | 7214.61平米 | 数量指标 | 道路铺装面积 |  | 7214.61平米
|  |  | 乔木栽植数量 | 29棵 |  | 雨水工程实施长度 |  | 1439.13米
|  |  | 雨水工程实施长度 | 1439.13米
|  |  | 路灯加装数量 | 46盏 |  | 路灯加装数量 |  | 46盏
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100%
|  | 进度指标 | 合同签订时间 | 2019年5月底前 | 进度指标 | 合同签订时间 |  | 2019年5月底前
|  |  | 进场施工 | 签订合同后15个工作日内 |  | 进场施工 |  | 签订合同后15个工作日内
|  |  | 完成校园道路整治 | 2019年9月底前 |  | 完成校园道路整治 |  | 2019年9月底前
|  |  | 完成校园道路整治工程终验 | 2020年4月前 |  | 完成校园道路整治工程初验 |  | 2019年10月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 191.011417万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 161.011417万元
续上页 | 效 果 指 标 | 效益指标 | 改善道路状况 | 作用较显著 | 效益指标 | 改善道路状况 |  | 作用较显著
|  |  | 美化校园环境，建设美丽校园 | 效果较显著 |  | 美化校园环境，建设美丽校园 |  | 效果较显著
|  | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | 90%以上 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 |  | 90%以上
|  |  | 教职员工满意度 | 90%以上 |  | 教职员工满意度 |  | 90%以上