## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 校舍抗震加固工程—男生宿舍楼
主管部门及代码 |  |  | 北京市水务局 035 |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2019~2020年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1258.92 | 年度资金总额： |  | 658.92
|  |  | 其中：财政拨款 | 1258.92 | 其中：财政拨款 |  | 658.92
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019~2020年） |  |  |  | 年度目标
| 通过对男生宿舍楼进行抗震加固，提供宿舍146间，使建筑物抗震设计烈度由8度提高到8度重点类，完成男生宿舍楼的内部装修和设备安装，具备完好的使用功能。 |  |  |  | 通过对男生宿舍楼进行抗震加固，提供宿舍146间，使建筑物抗震设计烈度由8度提高到8度重点类，同时提高节能环保、防灾减灾性能，减少学校安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 抗震加固建筑面积 | 4432.5平米 | 数量指标 | 抗震加固建筑面积 |  | 4432.5平米
|  |  | 加固的宿舍间数 | 146间 |  | 加固的宿舍间数 |  | 146间
|  |  | 安装床铺桌椅 | 146套 |  | 安装床铺桌椅 |  | 146套
|  | 质量指标 | 宿舍安全性 | 达到安全环保标准 | 质量指标 | 宿舍安全性 |  | 达到8度重点类设防
续上页 | 续上页 | 进度指标 | 招标时间 | 2019年4月前 | 进度指标 | 招标时间 |  | 2019年4月前
|  |  | 合同签订时间 | 2019年4月前
|  |  | 施工时间 | 2019.4-2019.8 |  | 合同签订时间 |  | 2019年4月前
|  |  | 内部装修时间 | 2020年3~5月
|  |  | 安装床铺桌椅时间 | 2020年5~7月 |  | 施工时间 |  | 2019.4-2019.8
|  |  | 安装监控消防设备时间 | 2020年3~5月
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1258.92万元 | 成本指标 | 预算控制数 |  | 658.92万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提高男生宿舍安全、环保、舒适环境 | 效果显著 | 效益指标 | 提高男生宿舍安全性，减少师生学习、生活隐患 |  | 效果较显著
|  | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95%