## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 中心城区再生水管网养护质量第三方核查
主管部门及代码 |  |  | 北京市水务局 |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 196.826
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 196.826
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 为深入贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 第641号）、《北京市排水和再生水管理办法》以及市水务局与排水集团签订的特许经营协议等，进一步完善中心城区排水与污水处理设施的监督管理，参考《天津市再生水管网运行、维护及安全技术规程》（DB29-225-2014）、《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016），开展中心城区再生水管网养护质量的核查工作，以保障再生水管网的安全稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 再生水泵房泵站养护质量核查数量 |  | 共计88座次
|  |  | 指标2： |  |  | 再生水管线养护质量核查数量 |  | 共计72公里
|  |  | 指标3： |  |  | 再生水加水点养护质量核查数量 |  | 共计74点次
|  |  | 指标4： |  |  | 上报报告份数 |  | 共计17份
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 核查质量 |  | 全面、准确反映再生水管线、泵房泵站、加水站点的运营养护现状
|  |  | 指标2： |  |  | 北京市再生水利用现状和利用范围拓展性研究报告质量 |  | 专家评审合格
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 再生水管网核查 |  | 每月完成6公里再生水管网漏损情况核查
|  |  | 指标2： |  |  | 再生水泵房泵站养护质量第三方核查 |  | 每月对7-8座泵房泵站进行一次现场核查
|  |  | 指标3： |  |  | 再生水加水站点养护质量核查 |  | 每月对6-7座加水点养护质量进行一次核查
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 196.826万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 减少因再生水管网渗漏产生的道路塌陷等次生事故，减少抢险费用 |  | 有效降低
[6 empty] | 推广再生水利用，减少新水使用量，节约水资源，并降低用水户用水成本 |  | 有效减少
|  |  | 指标2： |  |  | 不断提高养护单位的养护水平，保障再生水持续稳定供应 |  | 作用较显著
|  |  | 指标3： |  |  | 改善河道水环境，维护良好的生态环境 |  | 进一步改善
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 上级处室满意度 |  | 较满意