## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估
主管部门及代码 |  |  | 北京市水务局 035 |  | 实施单位 |  | 北京市水库移民事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 237.35
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 237.35
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度)
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：对全市16个区、约14.3万水库移民的移民人口核定、后期扶持人口动态管理进行监测评估； 目标2：对11.6万农业户口移民直补资金发放、2.7万农转非移民的培训补贴发放，扶持项目实施情况、规划实施情况以及规划目标落实情况等进行评估； 目标3：对后期扶持资金使用管理情况进行监测评估； 目标4：对重点监测的9个区，监测评估期内配套政策出台，督导、检查、稽察、审计等监督检查工作的开展次数、提出的问题及整改情况和统计后期扶持工作开展情况等进行监测评估； 目标5：通过调查1680户移民及所在村人口核定登记、后期扶持资金兑现、年度水库移民经济收入变化、移民接收村可持续发展能力、移民生产生活环境变化、基础设施建设和满意度等情况，客观反映大中型水库移民生产生活状况，面临困难和问题等；并抽取160个移民户作为记账户样本，其中每村10户 目标6：对2018年实施的项目进行监测，并且重点对抽取的36个项目的申报、审批、招标、实施、验收、运行管理、绩效等情况进行详细监测，查找不足，分析问题产生原因，提出建设性意见，每个项目形成评估报告；通过调查各级移民管理机构建设情况，客观评价移民管理机构落实政策情况，存在不足等。 目标7：收集农村低收入户相关数据，提对库区和移民安置区农村年度统计数据进行分析，横向、纵向比较。根据11.5万移民信息，从全市7.3万户、15.8万低收入户中识别、筛选出水库移民户，按照类别标注，建立水库移民低收入户数据库。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 9个区移民后期扶持政策贯彻落实情况调查 |  | 调研124个项目实施、14.3万移民人口核定工作
|  |  | 指标2： |  |  | 9个区样本村、样本户调查 |  | 94个村、1680户
[6 empty] | 9个区日记账户数调查 |  | 160户
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  | 通过专家审查
|  |  | …… |  |  | 编制监测评估报告符合的标准 |  | 满足国家发改委、水利部相关要求
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 签订合同时间 |  | 2019年3月上旬之前
|  |  | 指标2： |  |  | 提交移民统计年报相关数据时间 |  | 2019年3月底之前
|  |  | …… |  |  | 提交通过专家审查的成果时间 |  | 2019年6月底前
|  |  | …… |  |  | 提交日记账数据分析汇总时间 |  | 2020年4月中旬前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 237.35万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 对大中型水库移民后期扶持政策实施、存在问题及下一步工作提供建议和意见 |  | 提供了有效的建议和意见
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 成果运用单位满意度 |  | ≥90%