## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-劳经系实训室建设三期
主管部门及代码 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局020 |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 307.76万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 307.76万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 完成劳动经济系实训基地四间（西004、西005、西009、西015）实训室的信息化升级、基础教学家具升级以及空间环境改造，改造后满足信息化教学的使用要求，提升实训教学的环境和水平，实现实训基地的信息化和智能化。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 实训室的升级改造 |  | 4间
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 升级改造后投入实训教学 |  | 达到预期目标
|  |  | 指标2： |  |  | 满足信息化教学使用 |  | 达到预期目标
|  |  | …… |  |  | 受益师生数量 |  | 5年内500名师生
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 方案细化、实施方案设计 |  | 2019年8月完成
|  |  | 指标2： |  |  | 招标、施工、调试 |  | 2019年9月-10月完成
|  |  | …… |  |  | 验收阶段 |  | 2019年11月完成
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 307.76万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 提升实训基地的智能化水平 |  | 达到预期目标
|  |  | 指标2： |  |  | 实现劳经系信息化教学 |  | 达到预期目标
|  |  | …… |  |  | 学生的实训课程和技能水平 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 授课教师满意度 |  | 90%以上
|  |  | 指标2： |  |  | 受益学生满意度 |  | 90%以上