## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—基础设施改造—北校球类（足球、乒乓球、网球、篮球）运动场维修
主管部门及代码 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局020 |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 481.24万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 481.24万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： 目标4： |  |  |  | 1、我校北校区位于北京市昌平区南口路32号，院内足球、乒乓球、网球、篮球运动场自2012年建成，至今已经7个年有余，目前足球运动场彩色沥青面层严重老化变形；乒乓球场、网球场面层严重开裂，篮球场地面变形，开裂、坍塌不平，学生上体育课存在安全隐患，需要维修。 2、符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）的相关要求.符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（ＧＢ ３６２４６－２０１８，简称新国标） 3、较长时期内能提升学生以及教职工生活环境、生活质量、招生竞争优势 。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 1.报告厅北侧小足球场改造 |  | 1.①人工拆除30mm彩色沥青面层；②基层处理； ③新铺设30mm彩色沥青面层 ④找平层⑤修补裂缝⑥更换路牙，挡车墩（利旧）；工程:①至⑤各3052m2
|  |  | 指标2： |  |  | 2.乒乓球场改造 |  | ①拆除现状面层1334m2②拆除树池区域混挺土隔断墙③浇筑树池区域混挺土隔断墙④原有基础找平处理⑤铺设9mm厚硅PU防滑面层；①④⑤各1412.49m2②③193.19m2
|  |  | 指标3： |  |  | 3.网球场改造 |  | ①拆除4mm厚丙烯酸面层㎡②拆除30mm厚细沥青2395㎡③新做3mm厚丙烯酸面层2395㎡ ④新作30mm沥青面层2395m2㎡.⑤原有基层找平层处理2395m2⑥拆除四周维护网，重新恢复
|  |  | 指标4： |  |  | 4.篮球场改造 |  | ①拆除现状9mm厚塑胶面层3534m2②基层处理3534③新做9mm厚聚氨酯防滑面层3534㎡；④原有基础找平层处理3534m2⑤现下沉坑洼地方拆除恢复；
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 1.符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）; 2.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）的相关要求 ; 3. 符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（ＧＢ ３６２４６－２０１８，简称新国标）; |  | 达到标准
|  |  | 指标2： |  |  | 施工时严格执行关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施程 重大生产安全事故隐患判定导则》（试行）的通知京建发〔2018〕397号规定； |  | 达到标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 1.制订招标文件 2.进行招标工作 |  | 2019年3月-5月
|  |  | 指标2： |  |  | 1. 确定中标结果并签订施工合同 2.. 施工前期准备 3.与施工单位考察确定施工主要材料 4..组织设计交底、 |  | 2019年6月-7月
|  |  | 指标3: |  |  | 1.开始施工项目维修 2.进行分部分项施工验收 3.进行隐蔽安装验收 4完成竣工前收尾工作和场地清理工作 |  | 2019年8月
|  |  | 指标4： |  |  | 1.组织竣工验收 2.进行工作总结 3.完成施工结算工作 |  | 2019年9月-11月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 481.24万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 对学生以及教职工的生活环境、生活质量、社会公共安全防范措施的改善程度 |  | 得到改善
|  |  | 指标2： |  |  | 较长时期内，对学生以及教职工生活环境、生活质量、招生竞争优势的打造的影响 |  | 招生优势提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95%
|  |  | 指标2： |  |  | 教职工满意度 |  | ≥95%