## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—基础设施改造—北校区院内雨、污管网改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局020 |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 950.55万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 950.55万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1、完成北校雨水、污水管网及蓄水调节池改造工程：拆除现有道路及管网，新做雨水、污水管网及蓄水调节池等工作内容 2、符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的相关要求，《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的相关要求，合格的完成北校雨污水改造工作。较长时期内，能提升对学生以及教职工生活环境、生活质量、招生竞争优势。 3、较长时期内，能提升学生以及教职工生活环境、生活质量、招生竞争优势。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 雨水管网改造 |  | 共15项
|  |  | 指标2： |  |  | 污水管网改造 |  | 共20项
|  |  | 指标3： |  |  | 蓄水池新建 |  | 2000m³
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 项目达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的合格标准 |  | 达到标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 1.制订招标文件 2.进行招标工作 3．确定中标结果并签订安装合同 |  | 2019年3月-6月
|  |  | 指标2： |  |  | 1. 安装前期准备 2.与安装单位考察确定施工主要材料 3.组织设计交底 |  | 2019-07-01
|  |  | 指标3 |  |  | 1.开始安装改造项目 2.进行分部分项安装验收 3.进行隐蔽安装验收 |  | 2019年7月-8月
|  |  | 指标4 |  |  | 1.完成竣工前收尾工作和场地清理工作 2.组织竣工验收 |  | 2019年9月
|  |  | 指标5 |  |  | 1.进行工作总结 2.完成安装结算工作 |  | 2019年10 月-11月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 950.55万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 对学生以及教职工的生活环境、生活质量、社会公共安全防范措施的改善程度 |  | 得到改善
|  |  | 指标2： |  |  | 较长时期内，对学生以及教职工生活环境、生活质量、招生竞争优势的打造的影响 |  | 招生优势提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95%
|  |  | 指标2： |  |  | 教职工满意度 |  | ≥95%