## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-信息化建设-安全防范视频监控系统升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局 020 |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 964.46万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 964.46万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1、通过我院安全防范技防系统建设，使校园稳定和谐，使全校师生集中精力，搞好专业学习，提升全校师生对平安校园的满意度，目标是为北京地区多培养优秀的技术人才。 2、促进加强管理工作，对企图犯罪的分子造成强大的威慑作用，使其望而生畏不敢下手。对敢于入侵的犯罪分子，由于系统的快速反应，使犯罪分子的犯罪行为不能得逞，使技防优势得到充分发挥。 3、在“物防”与“人防”的有机配合下，一旦发生各种险情或案件，能及时有效地记录犯罪分子的犯罪行为，为公安部门破案提供有效的图像资料。 4、通过我院新增的安全防范视频监控系统的建设进行校园安保可视化的全覆盖，实现高清化影像实时全记录，为安保管理提供可靠的回放记录、视频取证等。 5、通过安全防范技防手段的可视化报警管理平台的建设，实现实时报警视频联动。 6、通过安全防范技防手段的智能分析功能实现人脸识别比对功能，实现实时人脸采集预警；车辆识别功能，实现智能化车辆进出、行驶、停放管理。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 硬件采购数量 |  | 前端采集设备建设：高清视频监控点位933套，紧急求助报警点位33套，点位部署尽量做到我院校园公共区域无监视盲区；安防专网设备建设：高清视频光端机36套，POE接入交换机49套，汇聚交换机10套，核心交换机1套；监控中心管控系统建设：拼接电视墙系统2套（46寸液晶拼接屏21块），高清解码板6块，LED信息显示屏2套，平台应用服务器13台，存储服务器15台，存储硬盘363块，技防管理工作站4套，操控台4套；分控系统建设：电视显示墙系统7套（42寸液晶电视机28台），分控管理工作站10套；机房配套设备：3KVA不间断电源UPS系统13套，6KVA不间断电源UPS系统4套，10KVA不间断电源UPS系统1套，20KVA不间断电源UPS系统1套，网络机柜24套，配电箱（柜）1套，5P变频机房空调3套，KVM切换器2套。
|  |  | 指标2： |  |  | 配套工程 |  | 1.安防专网和硬件设备相关的系统集成服务、综合布线工作 2.安防专用设备机房基础建设改造 3.报废技防系统拆除
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 政府采购率 |  | ≥95%
|  |  | 指标2： |  |  | 系统验收合格率 |  | ≥99%
[6 empty] | 系统正常运行率 |  | ≥99%
[6 empty] | 系统平均无故障时间 |  | 4500小时
[6 empty] | 系统故障率 |  | ≤1%
[6 empty] | 故障响应率 |  | ≥99%
[6 empty] | 故障排除率 |  | ≥99%
|  |  | …… |  |  | 工程质量 |  | 新增系统符合GB50348工程质量验收标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 完成招标、采购任务 |  | 2019年6月前完成招标、采购任务等工作；
|  |  | 指标2： |  |  | 完成工程建设、软硬件安装调试工作 |  | 2019年7月-8月完成项目建设工作，同时完成旧技防系统相关设备的拆除工作（摄像机400余套，视频光端机30余套，电视墙系统2套，模拟矩阵系统1套，存储硬盘录像机、工控机10余套等，旧点位相关布线拆除、拆除后装饰界面、道路路面的界面恢复）。
|  |  | 指标3 |  |  | 完成验收工作 |  | 2019年9月完成验收工作。
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 964.46万元
|  |  | 指标2： |  |  | 硬件类费用控制数 |  | 1、软硬件购置费（国产）655.29万元 2、配套工程费用309.17万元
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 加强校园安全防范工作，预防和打击校园暴力、偷盗损毁个人和公共财产、非法聚集和可能存在的安全隐患排查 |  | 达到预期目标
|  |  | 指标2： |  |  | 通过人脸识别比对、车辆识别智能分析管理系统，对可能存在的危险人员、车辆可通过技防手段实施快速预警、布控等智能分析管理，提升技防手段 |  | 达到预期目标
|  |  | 指标3： |  |  | 安保人员管理、交接记录、预案管理等；打击和震慑预防犯罪的发生，避免校园欺凌，排查安全隐患；提升安保服务满意度，保护公共财产不受损害 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95%
|  |  | 指标2： |  |  | 教职工满意度 |  | ≥95%
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……