## 安防消防改造项目
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 安防消防改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局020 |  | 实施单位 |  | 北京市退休职工活动站
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1330.41
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1330.41
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2019年） |  |  |  | 年度目标
目标1：通过项目实施，完善活动站安防监控系统，尽可能达到全覆盖。 目标2：通过项目实施，将原有消防系统完善，使各个楼原本独立的消防设施整合成为一个完整系统，并对不符合标准的设施进行改造，巩固活动站消防安全。 目标3：通过项目实施，安装活动站周界入侵报警，保护活动站内人身、财产安全。 目标4：通过项目实施，对监控室进行装修改造，充分发挥监控室工作职能，达到监控信息和消防报警信息汇总处理的功能。 目标5：通过项目实施，出入口安装车辆管理系统，对出入车辆进行车牌和人脸拍照，实现活动站内所有车辆都能找到车主。 目标6：通过项目实施，达到室内火灾自动报警系统与安防摄像机联动的功能，当烟感报警时，监控室大屏幕可以通过报警地点摄像机显示现场画面。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 增加室内摄像机 | ≥155台
[6 empty] | 增加室外摄像机 | ≥158台
[6 empty] | 增加POE网络交换机 | ≥20台
[6 empty] | 增加监控室LED大屏 | ≥10m²
[6 empty] | 增加UPS不间断电源 | ≥30kVA
[6 empty] | 增加出入口管理系统 | ≥2套
[6 empty] | 增加机房内机柜 | ≥8台
[6 empty] | 增加室外主干电缆 | ≥485米
[6 empty] | 增加室外光纤 | ≥6010米
[6 empty] | 增加监控室操作台 | ≥2张
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 招标采购阶段 | 2019年9月1日前完成
[6 empty] | 工程实施阶段 | 2019年9月-11月
[6 empty] | 工程验收 | 2019年12月底前验收
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 不超过预算控制数 | ≤1330.41万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 活动站内安全隐患降低 | 消防发现火灾及时性强，提高自动灭灾能力；增强安全防护，保障休养人员权益
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 休养退休职工满意度 | ≥95%