## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 职业培训教师综合素养提升
主管部门及代码 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局020 |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 420 | 年度资金总额： |  | 134.8
|  |  | 其中：财政拨款 | 420 | 其中：财政拨款 |  | 134.8
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（2019-2021年度） |  |  |  | 年度目标
| 促进教师综合素养提升，提高技工院校和民办职业技能培训机构教育教学水平，提高技能人才培养质量，服务首都经济社会发展。 |  |  |  | 通过开展形式多样的教师培训交流，组织教师职业能力大赛、职称评审、教师评比表扬等工作，促进北京市技工院校和民办职业技能培训机构教师综合素养和专业水平提升，进一步提升我市技能人才培养质量。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 组织教师交流培训、竞赛、表扬活动 | 培训教师不少于2100人次；教师职业能力竞赛3次；教师评比表扬3次 | 数量指标 | 组织教师交流培训、竞赛、表扬活动 |  | 培训教师不少于700人次；教师职业能力竞赛1次；教师评比表扬1次
|  |  | 教师考察交流 | 3次 |  | 教师考察交流 |  | 1次
|  |  | 技工院校中高级职称评审 | 3次 |  | 技工院校中高级职称评审 |  | 1次
|  | 质量指标 | 提升技工院校和民办培训机构教师综合素养水平 | 达到预期目标 | 质量指标 | 提升技工院校和民办培训机构教师综合素养水平 |  | 达到预期目标
|  |  | 培训合格率 | ≥85% |  | 培训合格率 |  | ≥85%
|  | 进度指标 | 按各项目计划进度 | 2019年底完成2019年度计划 | 进度指标 | 前期培训项目征求阶段 |  | 2018年12-2019年2月
[6 empty] | 组织培训、竞赛、表扬阶段 |  | 2019年3月-12月
|  |  |  | 2020年底完成2020年度计划 |  | 教师考察交流 |  | 2019年10月份
|  |  |  | 2021年底完成2021年度计划 |  | 技工院校中高级职称评审 |  | 2019年5月-12月
|  | 成本指标 | 严格按照财政管理要求控制项目成本 | 项目总成本控制在420万元以内。 | 成本指标 | 严格按照财政管理要求控制项目成本 |  | 项目总成本控制在134.79815万元以内，其中教师培训评比表扬竞赛活动117.06万元、职称评审14.64万元，教师考察交流3.09815万元。
|  |  | 人均培训成本 | 不超过550元/人/天 |  | 人均培训成本 |  | 不超过550元/人/天
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 学校教育教学水平 | 更新教师的教学理念和教学技术，提升教师的教科研水平，促进专业建设和一体化课程改革发展，学校教育教学水平得到提升 | 效益指标 | 学校教育教学水平 |  | 更新教师的教学理念和教学技术，提升教师的教科研水平，促进专业建设和一体化课程改革发展，学校教育教学水平得到提升
|  |  | 社会影响力 | 培养的技能人才质量提升，适应首都经济社会发展，技工教育和职业培训社会影响力得到提升 |  | 社会影响力 |  | 培养的技能人才质量提升，适应首都经济社会发展，技工教育和职业培训社会影响力得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 受训教师满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 受训教师满意度 |  | ≥90%
填报人 |  | 王蕴琦 |  | 电话：13683665241