## 4-基建修缮类
市委社会工委市民政局项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 总站新址工程改造
主管部门及代码 |  |  | 市委社会工委市民政局[017] |  | 实施单位 |  | 北京市救助管理总站
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 265.8545
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 265.8545
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
1.完成总站新址室内改造，满足办公及受助人员生活需求。 2.完成总站新址闲置用地规划设计，充分利用，整体绿化。 3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 闲置用地改造 | 1处
[6 empty] | 未成年人生活楼改造 | 6处
[6 empty] | 玻璃隔断 | 3处
[6 empty] | 食堂及生活用水设备间改造 | 3处
[6 empty] | 增加开水器 | 6处
[6 empty] | 通风改造 | 4个楼
[6 empty] | 宿舍楼卫生间改造 | 1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2月份前
[6 empty] | 招标采购时间 | 4月份前
[6 empty] | 施工时间 | 5月至8月
[6 empty] | 验收时间 | 11月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 265.854469万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
[6 empty] | 完善基础设施 | 得到改善
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%