## Sheet2
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 北京市“十四五”时期生态环境保护规划前期研究项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市生态环境局030 |  | 实施单位 |  | 北京市生态环境局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额 |  | 年度资金总额： |  | 367.0888
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 367.0888
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 中期目标（20XX年—20XX+n年） |  |  |  | 年度目标
目标1：2019年底前提交部分“十四五”时期生态环境保护规划前期研究专题研究报告初稿；2020年6月底前提交各专题研究成果；
目标2：2020年6月底前提交“十四五”时期生态环境保护规划前期研究总报告和规划建议稿。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 形成研究报告 | 不少于10份
|  |  | 指标2： |  |  | 形成规划建议文本 | 不少于5份
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100%
|  |  | 指标2： |  |  | 成果时效性 | 具有一定时效性
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 2019年3月底前 | 确定技术承担单位，项目正式启动
[6 empty] | 2019年9月底前 | 提交专题研究中期报告
|  |  | 指标2： |  |  | 2019年12月底前 | 形成前期研究专题报告初稿
[6 empty] | 2020年3月底前 | 前期研究专题通过专家评审，提交专题研究报告和建议文本
|  |  | …… |  |  | 2020年6月底前 | 完成项目验收，提交前期研究总报告和规划建议文本
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 367.08875万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 为大气污染防治提供决策支持 | 实现预期目标
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ≥90%