## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 环保志鉴编纂印刷出版项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市生态环境局030 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市环境保护宣传中心
项目属性 |  |  | 延续 |  |  | 项目期 |  |  | 2019年度
项目资金 |  |  | 中期资金总额 |  |  | 年度资金总额： |  |  | 80.8302
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 80.8302
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  | 0
总体目标 | 中期目标（20XX年—20XX+n年） |  |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  |  | 完成《北京环保年鉴（2019）》出版；完成《北京志.环境保护志》的编纂任务，通过北京地方志办终审，进入出版阶段；初步建立环保志鉴资料室
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 | 数量指标 |  | 指标1： |  | 数量指标 | 环保志数量 | 印刷200份《北京志•环境保护志》
出
| 指 |  |  | 指标2： |  |  | 年鉴数量 | 印刷1200册《北京环保年鉴2019》
标
|  | 质量指标 |  | 指标1： |  | 质量指标
指标2：
|  | 进度指标 |  | 指标1： |  | 环保志 | 环保志进度 | 2019年4月提交《北京志•环境保护志》终审稿，7月完成终审，11月提交出版社。
|  |  |  | 指标2： |  |  | 年鉴进度 | 2019年2月，形成《北京环保年鉴（2019）》出版初稿，6月形成出版审定稿，11月出版。
[7 empty] | 档案整理进度 | 2018年1月-12月，整理图书资料，建立图书目录；上传电子文档，整理修志资料长编
|  | 成本指标 |  | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算 | 费用总额控制在80.8302万元以内。
| 效 | 效益指标 |  | 指标1： |  | 效益指标 | 社会效益 | 充分发挥环境保护志鉴丛书存史、育人、资政的作用。
果
指
| 标 |  |  | 指标2： |  |  | 工作效益 | 为北京市第三轮修志工作打下良好基础。