项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京市创新团队鲟鱼鲑鳟鱼团队岗位专家工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京水产有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京北水食品工业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭朝辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910295180 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、研发鲑鳟鱼烘烤点心产品2种；2、完成产品加工工艺1套；3、培训人员60人次；4、组织或参与技术交流3次以上。 |  |  |  |  |  | 完成了研发鲑鳟鱼烘烤点心产品2种；2、完成产品加工工艺1套；3、培训人员60人次；4、组织或参与技术交流3次以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1：研发鲑鳟鱼烘烤点心产品2种，通过中央厨房在特定渠道进行推广； |  |  | 1：研发鲑鳟鱼烘烤点心产品2种，通过中央厨房在特定渠道进行推广； | 1：研发鲑鳟鱼烘烤点心产品2种，通过中央厨房在特定渠道进行推广； | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2：完成鲑鳟鱼菜品开发加工工艺1套，配合宣传推广； |  |  | 2：完成鲑鳟鱼菜品开发加工工艺1套，配合宣传推广； | 2：完成鲑鳟鱼菜品开发加工工艺1套，配合宣传推广； | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3：培训人员60人次； |  |  | 3：培训人员60人次； | 3：培训人员60人次； | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4:借鉴其他行业成功经验，组织或参与技上术交流3次以 |  |  | 4:借鉴其他行业成功经验，组织或参与技上术交流3次以 | 4:借鉴其他行业成功经验，组织或参与技上术交流3次以 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1：产品符合绿色食品标准率（%） |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1：项目预算编制、年度工作方案制定 |  |  | 1-3月 | 按时完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2：鲟鱼、鲑鳟鱼初加工，原料的制备；产品的开发； |  |  | 4-6月 | 按时完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3：鲑鳟鱼产品加工工艺的确定；鲟鱼鱼糜产品的市场推广；开展培训工作。 |  |  | 7-9月 | 按时完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4:产品推广；整理研发成果，进行年度工作总结。 |  |  | 10-12月 | 按时完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1：控制在预算范围内（万元） |  |  | 30万 | 30万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 1：研发鲑鳟鱼烘烤点心产品，完善工艺流程 |  |  | 研发鲑鳟鱼烘烤点心产品，完善工艺流 | 按照完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1：通过开发鲟鱼、鲑鳟鱼精深加工产品，加快鲟鱼、鲑鳟鱼加工产业发展 |  |  | 通过开发鲟鱼、鲑鳟鱼精深加工产品， | 实现产业发燕尾服 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 1：发挥科技创新和示范推广的辐射带头，延伸其利用产业链 |  |  | 发挥科技创新和示范推广的辐射带头， | 实现产业链延伸 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1：通过开发鲟鱼、鲑鳟鱼精深加工产品和打造名牌产品 |  |  | 通过开发鲟鱼、鲑鳟鱼精深加工产品和打造名牌产品 | 实现深加工产品 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 1：受培训人员满意度（%） |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |