项目支出绩效自评

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京青年健心工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 82712355 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.98969万元 |  | 92.33849万元 | 92.33849万元 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.98969万元 |  | 92.33849万元 | 92.33849万元 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展幼儿亲子课堂，制作亲子活动素材6期；开展学校心理公益课堂140节，个体辅导100次，服务不少于1000人次；开展专业科学的咨询师成长课堂，服务400人次以上；开展线上公益心理课程，宣传并普及健康理念，受众不低于1200人次；心理沙龙活动服务人次不少于160人次；公益心理咨询不少于130人次。 |  |  |  |  |  | 心理公益课堂（幼儿）制作《家长心理修炼指南》400本，完成亲子卡牌7版，形成配套产品。制作一系列亲子互动游戏视频；心理公益课堂（学校）开展140节学生心理课堂，服务人数为5246人次；学生个体辅导20次，家长咨询80次，共计100人次；心理公益课堂（心理咨询师）开展团体培训10期，累计受益人数400人次；心理微课堂完成8期课程，在线收听人数达3283人次；减压俱乐部完成8次活动，共服务215人次；公益心理咨询共完成130人次公益心理咨询，网络团体督导10次，编写《青少年压力管理常识》印制发放400余册。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 心理公益课堂（幼儿） |  | 亲子互动素材：6期，投放各媒体平台，服务29400人次。 |  | 亲子互动素材：6期，投放各媒体平台，服务30000余人次。 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 心理公益课堂（学校） |  | 学校心理公益课堂：全年完成140节，服务不少于1000人次； 个体辅导100人次。 |  | 学校心理公益课堂：全年完成140节，服务5246人次；学生个体辅导20次，家长咨询80次，共计100人次； 个体辅导100人次。 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 心理公益课堂（心理咨询师） |  | 开展心理咨询师公益课堂10期，每期40人，共400人次。 |  | 开展心理咨询师公益课堂10期，每期40人，共400人次。 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 心理微课堂 |  | 开展线上课程8期，每期不少于150人次，共1200次。 |  | 完成8期课程，在线收听人数达3283人次。 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 减压俱乐部 |  | 开展团体沙龙8期，累计服务不少于160人次。 |  | 减压俱乐部完成8次活动，共服务215人次； |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 公益心理咨询 |  | 开展个体咨询130小时，共130人次。 |  | 开展个体咨询130小时，共130人次。 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 心理活动人数 |  | 不少于2720人次 |  | 9144人次 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 心理辅导人数 |  | 100人次，深入解决青少年及家长的实际心理问题。 |  | 100人次，深入解决青少年及家长的实际心理问题。 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 心理咨询人数 |  | 130人次，解决一般心理问题和严重心理问题，筛查精神病性问题 |  | 130人次，解决一般心理问题和严重心理问题，筛查精神病性问题 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 2020．01－2020．03 |  | 在项目初期，组织项目团队，与合作单位保持联系，项目批复后开展工作。 |  | 在项目初期，组织项目团队，与合作单位保持联系，项目批复后开展工作。 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 2020．04－2020．06 |  | 在项目中期，完成项目任务和资金支出的40%，做好项目中期相关材料归档。 |  | 在项目中期，完成项目任务和资金支出的40%，做好项目中期相关材料归档。 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 2020．07－2020．09 |  | 在项目后期，完成项目任务和资金支出至80%，做好项目后期相关材料归档。 |  | 在项目后期，完成项目任务和资金支出至80%，做好项目后期相关材料归档。 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 2020．10－2020．12 |  | 在项目末期，完成全部项目任务和资金支出，做好项目总结及相关材料归档。 |  | 在项目末期，完成全部项目任务和资金支出，做好项目总结及相关材料归档。 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在92.33849万元内 |  | 支出92.33849万元整 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 单位成本 |  | 设备租赁、委托业务、材料费、宣传费符合市场价格。 |  | 设备租赁、委托业务、材料费、宣传费符合市场价格。 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决青少年和心理咨询师等不同群体在各阶段的心理困惑。 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 10 |  | 7 | 有些课程主题为单次，效果不够深入持久，可设计为一次主题的连续培训。 |
|  |  |  | 促使青少年和心理咨询师在一些心理或行为问题上得到具体有效的帮助和改善。 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 10 |  | 7 | 心理疏导和心理教育的服务还需更具精准和深入，可针对特定群体开展精准心理支持。 |
|  |  |  | 帮助家长和学校更好的理解学生心理发展特点，做好因材施教。 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 10 |  | 7 | 促进学校公益课堂宣传，与更多学校开展联系与合作。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 心理公益课堂（幼儿） |  | 85%以上 |  | 85%以上 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 心理公益课堂（学校） |  | 85%以上 |  | 85%以上 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 心理公益课堂（心理咨询师） |  | 85%以上 |  | 85%以上 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 减压俱乐部 |  | 85%以上 |  | 85%以上 |  | 3 |  | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |