项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市青年宫新开业购置办公家具及物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘双红 |  |  |  |  | 联系电话 | 13671330186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160万元 |  | 160万元 | 135.77038万元 | 10 |  | 84.86% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 160万元 |  | 160万元 | 135.77038万元 | — |  | 84.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市青年宫目前正处于修缮改造施工阶段，在现有整体结构不变的情况下，根据新设计图纸，厅室布局功能与原结构功能发生变化，四层新增2个会议室、1个多功能厅；一至四层设立170余个敞开式办公工位及40个工位的综合服务中心；同时地下二层还有340余平方米的员工餐厅，为保障新开业正常办公需求，新申购办公家具及物品。全力为广大青年提供更好的服务。 |  |  |  |  |  | 2020年一季度受“新冠疫情”影响，施工方停工，家具厂停产，复工复产后，根据实际情况分三批次配置四、五层办公区工位、会议室及员工餐厅桌椅；同时为最大化合理利用资金，根据实际需求购置员工餐厅厨具、小型办公用电器及材料、智能停车系统及剧场座椅、楼内四五层房间窗帘。确保新开业办公需求，整体完成全年计划的84.86%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置楼内各区域办公家具 |  | 办公桌椅6套 员工工位108套 会议室桌椅4套 文件柜70组 餐桌椅41套 |  | 办公桌椅6套 员工工位108套 会议桌椅4套 文件柜70组 餐桌椅41套 购置费671160元。 | 8分 | 8分 |  |  |  |
|  |  |  | 购置员工餐厅厨具及用品 |  | 最大化合理利用资金，增加员工餐厅厨具购置一批 |  | 切菜机 洗碗机 冰箱等厨具及部分厨杂用品购置到位，待安装调试。已付购置费用372837.80元 | 8分 | 6分 |  | 受“疫情”影响员工餐厅部分区域未完工，切菜机 洗碗机、 冰箱等厨具及部分厨杂用品购置到位，待安装调试。预留调试费未付。 |  |
|  |  |  | 购置小型办公电器、灭火器材及材料 |  | 购置小型办公电器及材料 |  | 购买复印机、扫描仪、网络交换机、灭火器材一批。购置费用218646元。 | 6分 | 6分 |  |  |  |
|  |  |  | 购置停车系统一套 |  | 购置智能电子停车系统一套 |  | 购置思沃智能电子停车系统一套 | 4分 | 2分 |  | 受疫情影响，整体施工未完成，车场暂不对外，主设备已安装，中控电脑待调试。 |  |
|  |  |  | 购置电影院座椅 |  | 4号影厅座椅84个 |  | 4号影厅座椅84个，已开始制作 | 2分 | 1分 |  | 受疫情影响，电影院区域未能及时完成施工，未达到安装标准，暂未安装。待可安装时及时安装，付款。 |  |
|  |  |  | 四五层房间窗帘安装 |  | 四五层房间窗帘 |  | 四五层房间窗帘制作已达50%，完成安装。 | 2分 | 1分 |  | 制作完成部分已安装，未制作部分待制作完成后安装、付款。 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置楼内各区域办公用家具 |  | 达到E1级环保标准 |  | 办公桌为E1级中密度板，工位为刨花板，均达到E1级环保标准；办公椅是高密度泡棉透气网布全椅达到BIFUMA标准。 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 购置员工餐厅厨具及用品 |  | 选购厨具符合国家节能环保及质量标准 |  | 选购厨具符合国家节能环保及质量标准 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 购置停车系统一套 |  | 符合智能识别标准 |  | 出入口设备达到GA/T 761-2008 停车库(场)安全管理系统技术要求 GA/T 992-2012 停车库(场)出入口控制设备技术要求 GAT 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.01—2020.03 |  | 目标初期与施工单位及厂家积极联系，争取如期完成指标。 |  | 未完成 | 2分 | 0分 |  | 受“疫情”影响，本时间段内工地停工，家具厂停厂，未能按时实施计划项目。 |  |
|  |  |  | 2020.04—2020.06 |  | 积极与施工方及家具厂家沟通，在复工复产第一时间加快进度执行。 |  | 督促家具厂家生产，适时调整补充员工餐厅厨具项目 | 3分 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.07—2020.09 |  | 按进度积极协调家具、厨具购置、及小型办公电器购置。 |  | 购置四、五层办公家具及员工餐厅桌椅，购置复印机、扫描仪等小型办公用电器。 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.10—2020.12 |  | 按需求购置灭器材、智能停车系统及剧场座椅及本四五层窗帘。 |  | 按需求购置灭器材、智能停车系统及剧场座椅及本四五层窗帘。 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 成 本指标 | 总成本 |  | 控制在预算160万元以内 |  | 支出135.77038万元 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 单位成本 |  | 领导及员工家具购置标准符合政采要求。 |  | 处级以下： 13000元/每人 职员： 6000元/每人 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 购置办公家具 |  | 改善办公条件，提升办公质量 |  | 改善办公条件，提升办公质量 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 购置小型办公电器及物品材料 |  | 保障办公需求，提高全防范标准 |  | 保障办公需求，提高全防范标准 | 5分 | 5分 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户使用满意度 |  | 达95%以上 |  | 98% | 10分 | 2分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.5 |  |  |  |