项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年红色研学活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611810613 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.126 万元 | 52万元 |  | 52万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.126 万元 | 52万元 |  | 52万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活动场次进校园+出校园不少于20次，服务学生不少于5000人次。 |  |  |  |  |  | 进校园研学活动共完成20场，服务学生共5018人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 进校园和出校园服务总数（人） |  |  | 5000 | 5018 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 进校园活动场次（次) |  |  | 20 | 20 | 12.5 |  | 8.5 |  | 受疫情影响，出校园活动全部调整为进校园，活动多样性不够。 |  |
|  |  | 时效指标 | 研学活动进度（月） |  |  | 12月 | 12月 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本支出（元） |  |  | 520000 | 520000 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 直播视频点击量（次） |  |  | 70000 | 117654 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 教师地铁出行减少碳排放（次） |  |  | 20 | 20 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 倡议书重复使用（张） |  |  | 1 | 1 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 研学活动的网络直播点击量及关注度持续增长 |  |  | 持续弘扬中华传统文化，让红色基因世世流淌，让爱国情怀代代相传。 | 截止到2021年4月直播点击量为117654，点击量还再持续增长中。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
| : | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意问卷调查表 |  |  | 5018份 | 4919份 | 10 |  | 9.1 |  | 个别学生动手能力较弱，考虑因材施教 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.1 |  |  |  |