项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 第九届北京青年公益音乐会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13381066936 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.384万元 | 8.47万元 |  | 8.47万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.384 万元 | 8.47万元 |  | 8.47万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上对新形势下宣传工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务的要求，为更好地讴歌主旋律、弘扬正能量，为人民群众提供丰富的精神食粮，青年宫计划在北京人民广播电台音乐广播直播间举办5场室内乐音视频直播，将古典交响乐和影视经典同红色经典、中国传统和民族特色的曲目相结合，寓教于乐，演奏和推广主旋律、正能量。 |  |  |  |  |  | 经过项目组精心策划、前期沟通和周密安排部署，青年宫在北京广播电视台音乐广播直播间通过广播调频、听听FM、北京音乐广播官方新浪微博和抖音账号共举办5场室内乐音视频直播，以室内乐演奏和音乐知识解读相结合的方式，演奏和推广古典交响乐、影视音乐、红色经典曲目、中国民族特色曲目，弘扬时代精神、革命精神和中华文化，引领青年文化，展现当代青年风貌。截至2020年12月底，通过网络视频观看演出人数总计42.76万人次，由索福瑞提供的官方数据显示通过广播调频收听音乐会的听众总计525.672万人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 室内乐音视频直播 |  |  | 5场 | 5场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 演出和音乐知识普及相结合形式 |  |  | 5人编制室内乐演出和音乐知识普及 | 邀请5位管乐演奏家以“夹演夹讲”的方式开展木管五重奏室内乐音乐会 | 10 |  | 8 |  | 由于音视频直播在演播室开展而非专业音乐厅，演出的视听效果比在专业音乐厅稍差一些 |  |
|  |  | 时效指标 | 月均1场演出 |  |  | 7月-12月期间完成五场室内乐演出 | 7月-12月期间完成五场室内乐演出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 预算控制在8.4700万元 | 总成本控制在8.4700万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 服务观众 |  |  | ≥3000人次 | 截至2020年12月底，通过网络视频观看演出人数总计42.76万人次，由索福瑞提供的官方数据显示通过广播调频收听音乐会的听众总计525.672万人次。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 将演奏和音乐知识普及相结合，推广积极健康的艺术趣味 |  |  | 得到提高 | 将红色经典、民族特色曲目和古典音乐相结合，“夹演夹讲”，在演奏间隙讲解音乐知识，寓教于乐，演奏和推广主旋律、正能量。 | 20 |  | 15 |  | 室内乐音视频直播将演奏和音乐知识普及教育相结合，在引领青年文化和推广主旋律方面做出了较大努力，但因为演出场次较少，在引领青年文化方面还有提升空间。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务观众及演职人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |