项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 关爱青少年成长系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市青年宫 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许晶 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811383453 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.848万元 |  | 47.448万元 | 47.448万元 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.848万元 |  | 47.448万元 | 47.448万元 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 由于2020年疫情突然来袭，线下的所有青少年活动受到很大程度的影响，改为线上线下相结合方式，通过青年宫公众账号、抖音等线上途径，利用快板、韵文诗等多种方法宣传与青少年息息相关的爱眼护眼的相关内容，并开展预约筛查。由于“创意风暴 飞向云端”青少年科技创新大赛需要以现场赛事的形式呈现，因此暂时无法开展。2020年爱眼护眼健康公益活动拟撰写韵文歌100集，活动深入到中小学校、幼儿园、教育机构、社区及合作单位20余个，举办视力筛查公益活动不少于72场次，公益宣讲不少于72课时，覆盖青少年达2400余人次，并与北京国医堂中医院合作开发专业的护眼操，大力宣传了爱眼护眼知识，让参与的青少年能够清晰看世界。 |  |  |  |  |  | 线上为青少年们创作并录制爱眼护眼韵文歌100集，每集宣讲一个爱眼护眼小知识，线下采取预约制、分散制公益视力筛查，定期组织公益宣讲，疫情好转后，爱眼护眼公益活动深入到中小学校、幼儿园共计10余所，包含北京大台中心小学、金阶梯幼儿园（四个校区）、梧桐树双语幼儿园、温泉京童未来幼儿园、北京大学附属小学语然生态双语幼儿园、北京王平中学；覆盖教育机构、社区及合作单位共计10余个，包含北京国医堂中医院、北京小@童学、云梦嘉苑社区等各个区域，筛查及公益宣讲覆盖青少年达2400余人次，并与北京国医堂中医院合作开发了所有人都可以参与的专业的护眼操，达到了广泛宣传爱眼知识的目的。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 线上为青少年们创作并录制爱眼护眼韵文歌100集，每集宣讲一个爱眼护眼小知识 |  | 韵文歌撰写、录制及发布共计100段 |  | 韵文歌撰写、录制及发布共计100段 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 线下采取预约制、分散制公益视力筛查，定期组织公益宣讲 |  | 活动深入到中小学校、幼儿园，覆盖教育机构、社区及合作单位20余所 |  | 活动深入到中小学校、幼儿园，覆盖教育机构、社区及合作单位20余所 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到广泛筛查视力 ，并为参与青少年出具筛查报告 |  | 举办视力筛查公益活动不少于72场次，覆盖青少年达2400余人次 |  | 举办视力筛查公益活动72场次，覆盖青少年达2413余人次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 普遍宣讲爱眼知识的活动效果 |  | 公益宣讲不少于72课时，覆盖青少年达1200余人次 |  | 公益宣讲72课时，覆盖青少年达1200余人次 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动阶段，通过外媒、自媒体开展活动宣传 |  | 2020年3月－12月启动韵文歌的撰写、录制及发布 |  | 2020年3月－12月启动韵文歌的撰写、录制及发布 | 15 | 11 | 虽然全年完成整体进度指标，但在过程中，没有完全按照进度指标执行，今后一定做好整体规划 |  |
|  |  |  | 预约公益筛查及公益宣讲阶段 |  | 2020年6月－12月完成公益筛查及宣讲工作 |  | 2020年6月－12月完成公益筛查及宣讲工作 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 委托业务费、印刷费按照市场价格申报 |  | 不超过市场价格 |  | 未超过市场价格 | 15 | 12 | 严格按照财务管理制度执行，由于压缩预算，实际支出金额为47.448万元 |  |
|  |  |  | 劳务费按照相关行业人员工资水平申报 |  | 不超过行业标准 |  | 未超过行业标准 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为青少年爱眼护眼提供趣味小知识，广泛传播 |  | 为青少年爱眼护眼提供100个韵文歌趣味小知识及爱眼护眼宣讲，广泛传播 |  | 为青少年爱眼护眼提供100个韵文歌趣味小知识及爱眼护眼宣讲，广泛传播 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 为自愿参与本活动的青少年提供视力筛查 |  | 为自愿参与本活动的青少年提供视力筛查 |  | 为自愿参与本活动的青少年提供视力筛查 |  |  |  |  |
|  |  |  | ：开发爱眼护眼六部曲，为青少年的视力保护提供保障 |  | 开发爱眼护眼六部曲，为青少年的视力保护提供保障 |  | 开发爱眼护眼六部曲，为青少年的视力保护提供保障 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养青少年日常用眼好习惯 |  | 培养青少年日常用眼好习惯 |  | 培养青少年日常用眼好习惯 | 15 | 12 | 应为更广泛的青少年提供服务 |  |
|  |  |  | 为降低青少年近视率做力所能及的贡献 |  | 筛查2400余人次青少年 |  | 筛查2400余人次青少年 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动青少年 |  | ≧90% |  | ≧90% | 10 | 10 | 在活动过程中，采取抽样调查的方式进行。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |