项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年（全国）青少年美育师资教育拓展培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市青年宫 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张会宾 |  |  |  |  | 联系电话 | 15210065367 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.0025万元 | 27万元 |  | 27万元 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34.0025万元 | 27万元 |  | 27万元 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 组织开展书法教育、绘画教育让青年初步掌握造型能力、线条审美能力和色彩感知能力；开展非遗教育，让青年了解中华优秀传统文化和美育历史内涵，同时掌握基本的手工造型能力；开展朗诵教育，让青年初步掌握声音、文本、以及把文本转化为声音这一过程中的理解力，并在此过程中体会声音之美；开展舞蹈教育，让青年健身、塑形体会形体之美；开展美育师资集训班，提升青年人在工作、生活中的沟通技巧、文化修养，以提升他们的综合素质。 |  |  |  |  |  | 受疫情影响，今年活动以线上线下相结合的形式进行，利用钉钉、腾讯会议APP开设线上书法、油画、素描、朗诵、舞蹈以及非遗培训课程，在线下开展师资集训班和组织部分美育课程，全年共开设了6大类70次课程，有57家青年汇报名参加学习，有效提升了受众的审美能力和活动开展能力，实现全年预期目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 服务青年汇数量 |  |  | 50家 | 57家 | 10 | 9 | 线上授课,受众面突破了地域限制 |
|  |  |  | 美育课时 |  |  | 150课时 | 150课时 | 10 | 6 | 线上授课,受众面突破了地域限制 |
|  |  | 质量 指标 | 受益青年数量 |  |  | 1000人 | 1363人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受惠青年汇 |  |  | 50家 | 57家 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目调研、方案制度、物资筹备 |  |  | 2020年4月-6月 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目实施 |  |  | 2020年7月-10月 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 活动验收 |  |  | 2020年10月-11月 | 已完成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年预算成本总额 |  |  | 27 | 27 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | 8.3 | 8.3 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 材料费 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 车辆租赁费 |  |  | 1.44 | 1.44 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 培训费 |  |  | 11.7 | 11.7 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 制作费 |  |  | 2.845 | 2.845 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 丰富社区青年文化生活，优化社区文化环境 |  |  | 完成 | 部分完成 | 5 | 4 | 疫情影响，社区交流性学习受限 |
|  |  |  | 推动青少年审美能力建设，提升青少年审美 |  |  | 完成 | 已完成 | 5 | 3 | 疫情影响，检验学习成果受限 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续 |  |  | 在全社会开展美育普及，受到政府和政策的支持 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会可持续。 |  |  | 美育已成为精神文明建设的重要载体，通过活动提升了青年的综合素质。 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 美育课程、师资、教育质量满意度 |  |  | 95% | 90% | 10 | 8 | 线上授课，问卷收集受限，网络课程画面和音质受限 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |