项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京青年交响管乐团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  | 实施单位 | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓彦 |  |  |  | 联系电话 | 13601153007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 155.8568万元 | 84.1768万元 | 84.1768万元 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 155.8568万元 | 84.1768万元 | 84.1768万元 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 巩固、培养和发展一支青年室内重奏乐团和一支少年交响管乐团，对团员进行专业化的指导、排练和考核，全年完成4次高水平演奏视频录制及宣传推广。 |  |  |  |  | 组建了一支5人以上的青年室内乐重奏乐团，并不定期在网上发表视频演奏作品，巩固、培养和发展了一支少年交响管乐团，每周六晚及十一假期期间对团员进行专业化的指导、排练和考核，全年在7月1日、8月1日、9月10日、10月1日完成4次交响管乐的云演出展示宣传推广。仅以上视频发文浏览量就已超过9万人次，收获了各界的点赞。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 乐团 | 2个 |  | 2个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 云视频演奏作品 | ≥4个 |  | 少年交响管乐团4个，青年室内乐团3个，其他4个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 少年交响乐团编制 | ≥60人 |  | ≥70人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 青年室内重奏乐团编制 | ≥5人 |  | ≥5人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师聘请 | 国内、国际一流院校毕业的本专业优秀青年演奏家执教 |  | 全部按要求完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 团员选拔 | 专业考核最终成绩达优秀者择优录取 |  | 专业考核评委均由国家二级以上演奏家担任，按专业考核评分标准，各声部入选名单经专家评委评定现场公布。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 演出效果 | 1.具有正确的演奏方法、演奏姿势和演奏状态。2.乐曲演奏规范、流畅，完整。3.演奏员基本功扎实，具有正确把握节奏、力度、速度、音色及音准的能力。4.能较好的展现乐曲内容与风格，可将音乐作品按照作曲家创作意图演奏演绎，具有较强的乐感和艺术表现力。 |  | 高水平的按要求完成演奏 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 项目启动 | 4月中旬 |  | 4月23日项目启动 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 乐团召集 | 4月底-5月初 |  | 4月26日群内通知，5月9日前召集完毕 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 乐团排练 | 5月-12月每周六及假期不定期加排 |  | 少年团按计划5月9日开始至12月19日结束每周六及十一期间不定期加排 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 云演出 | 7月-10月每月各一次 |  | 7月1日、8月1日、9月10日、10月1日完成4次交响管乐的云演出 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 乐团招新 | 10月 |  | 9月24日-10月24日进行网上初试视频提交，10月25日专家评审，11月8日进行现场复试 | 2 | 1 |  | 因为疫情申请场地流程复杂且不易 |  |
|  |  |  | 项目总结 | 12月 |  | 12月31日完成2020年北京青年交响管乐团项目终期绩效报告1份 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 84.1768万元 |  | 84.1768万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 实现中国音乐推广，提升爱国教育意义。 |  | 1、有效弥补了北京青年文化发展的弱势。在文化市场大发展大繁荣的背景下，北京青年艺术团的筹建是对青年文化工作的提炼，能够增强北京青年文化发展的活力，树立了一个北京青年文化品牌和艺术阵地。 2、有效引领了北京青年群体音乐欣赏时尚。在移动互联网和商业文化快消产品盛行的普遍情况下，文化市场娱乐化趋势愈演愈烈。乐团将具有传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性的中国交响乐作品以及西方经典音乐作品带给青年群体，为北京青年音乐文化环境注入了主旋律，提升了国家和民族文化艺术的丰富性和影响力。 3、有效促进了中国音乐作品的推广普及。乐团大力推广中国音乐，重点演绎了《我和我的祖国》《小小、小小花》《成功之路》《征程》4首中国作品，并在青年宫官微和管乐网进行投放宣传，收获了各界的点赞。同时得到了其他乐团的纷纷效仿，一定程度上实现了以公益带动市场的目的。 | 20 | 16 |  | 因为无法预计财政资金的拨付情况，从而对乐团的长期发展，后备人才的输出，资金的保障等计划存在不确定性，无法保障社会效益可持续性发展。改进措施，做好中长期发展规划，争取更持久的财政资金保障。 |  |
|  |  |  | 演出视频观众浏览量 | ≥50000人次 |  | 仅4次少年团交响管乐作品在青年宫官微及中华管乐网官微浏览量就达70000人次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 声部教师满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 青少年演员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |