项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运行服务保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘双红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671330186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 360万元 | 360万元 |  | 360万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 360万元 | 360万元 |  | 360万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障青年宫修缮期间日常运转。 |  |  |  |  |  | 为青年宫修缮期间的日常运转提供有利保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 水电取暖费 |  |  | 177万元 | 118.21万元 | 10 |  | 8 |  | 青年宫修缮期间各项费用预估不足，今后要更仔细测算相关经费。 |  |
|  |  |  | 物业管理及维修费 |  |  | 148万元 | 153.94 万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 工会经费 |  |  | 25万元 | 66.8 万元 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 办公费 |  |  | 10万元 | 21.05 万元 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合财政公用经费相关标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-3月 |  |  | 25% | 29.31% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.1-6月 |  |  | 50% | 54.16% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.1-9月 |  |  | 75% | 85.97% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.1-12月 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | 360万 | 360万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障修缮期间正常运转 |  |  | 保障修缮期间正常运转 | 保障修缮期间正常运转 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 |  |  | 95%以上 | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |